**Отчет по муниципальным программам за III квартал 2023 года**

 Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов муниципальных заказчиков муниципальных программ муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 28.08.2023 года № 762 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области и муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области».

В целом наблюдается планомерная работа по реализации мероприятий муниципальных программ.

**Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная политика на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы»**

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1056 от 14.12.2020 года. Контроль за реализацией возложен на первого заместителя главы администрации района по внутренней политике.

 На реализацию мероприятий Программы на 2023 год финансирование бюджетом МО «Новоспасский район» предусмотрено в размере 117 тыс. руб.. За III квартал 2023 года выделено и освоено 16.9 тыс.руб. ( приобретён баннер размещённый на площадке проведения районного фестиваля национальных культур «Мы-вместе!»), что составляет 14,4 % к предусмотренному финансированию.

Значения целевых индикаторов данной муниципальной программы оцениваются по итогам года.

**Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2020 - 2022 годы»**

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 804 от 20.08.2019 года.

 На реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2023 год бюджетом МО «Новоспасский район» предусмотрено финансирование в сумме 35 тыс.руб..

 В отчетном периоде из бюджета МО «Новоспасский район» выделено и освоено 7,3 тыс. руб. на проведение информационных и просветительских мероприятий направленных на формирование у населения негативного отношения к употреблению алкоголя, что составляет 21 % от предусмотренного финансирования.

Значения целевых индикаторов данной муниципальной программы определяются по итогам года, определением значения индикаторов по итогам квартала не предусмотрено.

**Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 710 от 16.08.2021 года.

 На реализацию мероприятий Программы на 2023 год предусмотрено финансирование бюджетом МО «Новоспасский район» в сумме 50 тыс. руб.

 В отчетном периоде финансирование составило 9,8 тыс.руб.,- на приобретение портативных металлообнаружителей.

 Значения целевых индикаторов данной муниципальной программы оцениваются по итогам года.

**Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании**

**«Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 12.08. 2022г. № 762 , так же в программу были внесены изменения -постановление от 19.04. 2023 года № 333 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области». Плановые расходы на реализацию программы в 2023 году в соответствии с муниципальной программой составляют 1316,1 тыс. руб. за счёт средств муниципального бюджета. В соответствии с решением [«О бюджете муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023 год от 15.12.2022г. № 52/](http://novospasskoe.ulregion.ru/ekonomika/142/3225/3226.html)178 на 01.01.2023г. – 678,7 тыс. рублей за счёт средств муниципального бюджета. На 01.10.2023 года освоены денежные средства в сумме 678,7 тыс. рублей, что составляет 100%.

**Муниципальная программа «Развитие и модернизация дошкольного образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы»**

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 1 301,47 тыс. руб.

В отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 334,575 тыс. руб. (26,0 % от предусмотренного объема финансирования за счет средств районного бюджета). Были произведены расходы по медицинскому обслуживанию работников.

**Муниципальная программа «Развитие образования «Новоспасский район» Ульяновской области**

 На реализацию мероприятий данной программы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме 11601,521 тыс. руб.

 Данной программой предусмотрена реализация подпрограмм в т.ч.:

 - **Подпрограмма «Социум в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области**.

 В отчетом периоде освоение средств из местного бюджета составило 11469,88 тыс. руб. (140,79 % от запланированного бюджетом финансирования).

 В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- организация подвоза обучающихся от места проживания в образовательную организацию и обратно – 4 272,001 тыс. руб.

- обеспечение питанием обучающихся – 3 897,834 тыс.руб.

- компенсация питания ОВЗ – 637,123 тыс. руб.

- ремонт кабинетов «Точка роста» - 1 542,926 тыс. руб.

- ремонтные работы – 1757,119 тыс. руб.

 **Подпрограмма «Воспитай патриота» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области.**

 На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме – 155,5 тыс. руб.

 В отчетом периоде освоение средств из местного бюджета составило – 39,5 тыс. руб. ( 9,5 тыс. руб. за печать плакатов, 30,0 тыс. руб. - за оказание услуг внеаренный лазертаг).

 **- Подпрограмма «Профмастерство» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области.**

 На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом не предусмотрено финансирование. Ожидается выделение финансирования и лимитов в течении года.

 **-Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области.**

 На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме – 145,632 тыс. руб.

 В отчетом периоде освоение средств из местного бюджета составило – 85,141 тыс. руб., что составляет 58,4 % от предусмотренного финансирования.

 На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом не предусмотрено финансирование. Ожидается выделение финансирования и лимитов в течении года.

 **- Подпрограмма «Оздоровление и занятость» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области.**

**Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности, пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области**

 На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме- 1 357,020 тыс. руб.

 В отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 632,942 тыс. руб. (46,6 % от предусмотренного объема финансировании за счет средств районного бюджета).

 В рамках программы проведены следующие мероприятия:

 - установка и обслуживание тревожной кнопки, автоматизированной пожарной сигнализации в образовательных организациях – 462,942. руб.

 - обработки деревянных конструкций, чердачных помещений – 140,0 тыс. руб.

 - курсы пожарной безопасности, электробезопасности, гражданской обороны по ЧС – 10,0 тыс. руб..

**Муниципальная программа «Школьное питание в 1-4 классах» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области**

 На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме- 362,222 тыс. руб. В отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 45,036. руб. (12,434 % от предусмотренного объема финансировании за счет средств районного бюджета).

**Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» Новоспасского района Ульяновской области**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» Новоспасского района Ульяновской области утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» № 16 от 17.01.2020 года.

Целевым индикатором решения задач по повышению уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворению потребностей сельского населения в благоустроенном жилье является сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности.

В мероприятия Программы входят [улучшение](http://msh.khabkrai.ru/index.php?Itemid=366&catid=74:2011-05-24-04-33-54&id=477:-q-2013-2020-q&option=com_content&view=article#Par505) жилищных условий сельского населения.

Целями мероприятия являются:

- удовлетворение потребностей сельских жителей в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского образа жизни;

- привлечение и закрепление на сельские территории семей и улучшение демографической ситуации в сельской местности.

Улучшение жилищных условий сельского населения, предполагается осуществлять путем предоставления социальных выплат за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов на строительство и приобретение жилья в сельской местности и привлечения средств граждан, проживающих в сельской местности.

Плановое финансирование для 1 семьи на 2023 года составляло 25 633,44 рублей, в том числе:

- федерального бюджета –19 481,42 руб.

- областного бюджета – 4 870,35 руб.

- местного бюджета – 1 281,67 руб.

Фактическое финансирование для 1 семьи на 2023 года составляло 25 633,44 рублей, в том числе:

- федерального бюджета –19 481,42 руб.

- областного бюджета – 4 870,35 руб.

- местного бюджета – 1 281,67 руб.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области**

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2024 годы на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 759 от 15.09.2020 года.

 Ожидаемый эффект от реализации программы - обеспечение жильём части нуждающихся молодых семей.

Целями мероприятия являются:

- повышение уровня доступности жилых помещений, качества жилищного обеспечения населения и создание условий для устойчивого развития муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области,

- государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основными задачами Программы являются:

- предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство объектов индивидуального жилищного строительства.

Плановое финансирование для 1 семьи на 2023 год составляло 453,6 тыс. рублей, в том числе:

- федерального бюджета – 132,8 тыс. руб.

- областного бюджета – 182,7 тыс. руб.

- местного бюджета – 138,1 тыс. руб.

 Молодая семья не воспользовалась выданным свидетельством и исключена из списка молодых семей-участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2023 год по муниципальному образованию «Новоспасский район» Ульяновской области в связи приобретением квартиры на собственные денежные средства.

**Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» на 2020-2025 годы»**

В 2023 году продолжается реализация Федерального проекта «Комплексная компактная застройка» в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Согласно разработанному паспорту «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона "Южный" в р.п. Новоспасское, Ульяновской области на 2023г.» предусмотрено завершения строительства дороги по ул. Дружбы , начато строительство сетей водоснабжения, а так строительство внутриквартальных дорог.

 В 2023 году финансирование по проекту из федерального и областного бюджета составит 118  925,6 тысяч рублей, софинансирование местного бюджета составит 2427,1 тысяч рублей.

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской**

**области на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 27 ноября 2020 г. № 994.

 Расходы на реализацию программы в 2023 году были запланированы в размере 411,6 тыс.руб. из средств бюджета муниципального образования «Новоспасский район Ульяновской области», а именно:

 - содержание АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области». Все денежные средства были получены в первом квартале 2023года.

Для достижения основных целей Программы и обеспечения реализации Программы необходимо решение следующих задач по трем основным направлениям:

 1) создание общих условий для предпринимательской деятельности в Новоспасском районе Ульяновской области.

2) стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

3) развитие, совершенствование и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для достижения целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской области на 2021-2023 годы», АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района» по итогам работы за третий квартал 2023 года провела следующие мероприятия:

Общее количество оказанных консультационных услуг АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района» за январь – сентябрь 2023 года составляет 276 единиц, проведено 11 обучающих семинара.

Муниципальное образование «Новоспасский район» является одним из передовых муниципальных образований Ульяновской области с точки зрения качества экономического и инвестиционного развития.

 На территории района продолжают активно реализовываться крупные инвестиционные проекты. Суммарный объем инвестиций от реализации проектов до 2027 года составит 23,1 млрд. руб., будет создано 482 новых рабочих места.

Для инвесторов в Новоспасском районе имеется 17 инвестиционных площадок.

 С 30 января по 05 февраля стартовала первая неделя предпринимательских инициатив. Затем с 10- по 14 июня вторая неделя предпринимательских инициатив. Сформированные в Новоспасском районе предложения по изменению законодательства и улучшению делового климата в регионе были направлены в Корпорацию развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области.

03 февраля 2023года в р.п. Новоспасское проходил семинар по вопросам выдачи займов для организаций и предпринимательства всех форм собственности, который проводили руководители микрокредитной компании фонда «Фонд финансирования промышленности и предпринимательства Ульяновской области», в лице Артемьевой Натальи Викторовны исполнительного директора микрокредитной компании фонд «Фонд финансирования промышленности и предпринимательства Ульяновской области», Ларина Виталия Александровича руководителя регионального фонда развития промышленности, Смолиной Олеси Владимировны руководителя департамента клиентского обслуживания.

За январь- сентябрь 2023года выдано более 30млн. руб., работа в данном направлении продолжается.

-Продолжает работать приоритетный региональный проект «Трудовая семья». Данный проект помогает малообеспеченным и одиноко проживающим гражданам решать проблемы повышения своего дохода при помощи государственной меры социальной поддержки «социальный контракт».

Показатель по заключению государственных социальных контрактов в муниципальном образовании «Новоспасский район» на 2023год по созданию ИП 22.

За январь – сентябрь одобрено 12 социальных контрактов. Работа АНО «Центр развития предпринимательства» в данном направлении проводится активно. Принято 5 заявок для доработки, согласования и получения денежных средств в 2023 году.

На оформление гранта на социальный контракт «Агростартап» в 2023году оформлено и сдано на рассмотрение комиссии 4 заявителя, один заявитель оформил документы на получение гранта «Семейная ферма». В 2023 году освоено по данным направлениям контрактов 52,3 млн. руб.-денежные средства получены в полном объеме.

02марта 2023года в г. Ульяновск проходил Форум деловых женщин. На форуме были представлены площадки, семинар «Социальный контракт для бизнеса 2023: истории успеха и пути развития». На пленарном заседании «мама – предприниматель и особенности отношений с государством принял участие губернатор Ульяновской области А.Ю.Русских.

17 февраля 2023года в здании налоговой инспекции был проведен семинар с участием и.о. директора АНО «Центр развития предпринимательства» о введении с 01.01.2023года института Единого налогового счета, Единого налогового поручения.

22 марта в центре «Мой бизнес» прошло обучение по бизнес - планированию для сотрудников инфраструктуры поддержки предпринимательства с вручением сертификатов.

16 сентября 2021г. за № 932-р Губернатором Ульяновской области А. Ю. Русских было подписано распоряжение «О комиссии по повышению уровня заработной платы на территории Ульяновской области». Во исполнение поручения главы региона в муниципальном образовании «Новоспасский район» была сформирована аналогичная комиссия по повышению заработной платы. Заслушивание руководителей предприятий и организаций всех форм собственности проводится ежемесячно.

23марта; 25мая;23 июня 2023г. ОГКУ «КЦ Ульяновской области» в Новоспасском районе проводил ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. АНО «Центр развития предпринимательства» приняла активное участие в работе консультационно-информационной площадки по реализации самозанятости и организации индивидуального предпринимательства.

26 мая на региональном уровне был проведен форум «Сделано в Ульяновской области». На данном мероприятии были организованы различные площадки, а также прошло поздравление руководителей и сотрудников малого и среднего предпринимательства региональными наградами в связи с праздником «День российского предпринимательства».

А 02 июня аналогичное мероприятие было проведено в муниципальном образовании: была организована выставка продукции ( с дегустацией) индивидуальных предпринимателей, музыкальное сопровождение и вручение благодарственных наград. Всего региональных и муниципальных наград было вручено 18 руководителям и сотрудникам малого и среднего бизнеса.

В июне месяце в целях повышения эффективности деятельности муниципальных инвестиционных проектных команд Ульяновской области АНО ОДПО «Корпоративный университет Ульяновской области» реализовал программу профессионального развития «Региональный инвестиционный стандарт 2.0».

 По итогам работы участникам образовательного мероприятия были вручены удостоверения о повышении квалификации.

23.06.2023 года директор АНО «Центр развития предпринимательства» приняла участие и выступила на заседании женского клуба, организованного центром занятости, по теме: составление бизнес- плана в рамках получения социального контракта «Трудовая семья».

26 июля в районе был проведен праздник, посвященный Дню работника торговли. Всего региональных и муниципальных наград руководителям и сотрудникам малого и среднего бизнеса было вручено 21.

С 25.09.по 01.10 в районе были проведены мероприятия, посвященные тематической недели по национальному проекту малое и среднее предпринимательство.

02 августа и 26 августа директором АНО «Центр развития предпринимательство» было организовано и проведено 2 семинара для самозанятых граждан. Приняло участие 33 человека.

Ежемесячно, в соответствии с календарным планом - графиком проведения мероприятий, утвержденным Губернатором Ульяновской области, в МО «Новоспасский район» ежемесячно проводится неделя региональной акции «Годовой марафон развития финансовой грамотности и налоговой культуры». В рамках данной акции, АНО «Центр развития предпринимательства» организует и проводит соответствующие мероприятия.

В районе сформирована инициативная группа помощи мобилизованным. Руководителем АНО «Центр развития предпринимательства» проводятся индивидуальные встречи и переговоры по внесению денежных средств.

Информация о проводимых мероприятиях в рамках реализации национальных проектов и исполнения муниципальной программы размещается на сайте администрации https://novospasskij-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ и в социальных сетях.

Количество субъектов предпринимательства

МО « Новоспасский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Кол-во ИП | Кол-во ЮЛ | Итого | само занятые |
| На 01.10. 2022г. | 439 | 150 | 589 | Нет инф. |
| На 01.10.2023г. | 468 | 152 | 620 | Нет инф |

Показатели по увеличению количества субъектов МСП в Новоспасском районе выполняются.

**Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы»**

В настоящее время на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области действует муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1088 от 03.11.2022 года, которая вступила в силу с 16.08.2019 года (далее - Программа).

Программа прошла согласование в прокуратуре Новоспасского района.

Цель Программы – развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области, направленное на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты.

На достижение указанной цели в бюджете муниципального образования «Новоспасский район» в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 000 руб. согласно решению Совета депутатов муниципального образования «Новоспасский район» от 15.12.2022 № 52/178, из которых освоены 0.

Программа предусматривает следующие задачи:

- координация деятельности всех участников по достижению цели программы;

- повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения;

- повышение уровня доступности правовой и экспертной помощи для потребителей, в первую очередь для наиболее уязвимых категорий;

- повышение уровня социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке;

- создание условий для повышения качества и безопасности реализуемых товаров, работ и услуг;

- развитие институтов досудебного урегулирования споров в сфере защиты прав потребителей.

Анализируя выполнение мероприятий Программы за указанный период следует отметить следующее:

- на территории муниципального образовании «Новоспасский район» функционирует комиссия по вопросам защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 664 от 09.07.2019;

- в рамках оказания бесплатной юридической помощи осуществляется консультационная поддержки граждан в сфере защиты прав потребителей в администрации муниципального образования «Новоспасский район», в том числе при составлении претензий. В 3 квартале 2023 года оказана бесплатная юридическая помощь одному потребителю;

- на официальном сайте администрации муниципального образования «Новоспасский район» в разделе «Экономика» размещается информация по повышению правовой грамотности граждан в сфере защиты своих прав как потребителей;

- регулярно проводятся совещания, круглые столы, направленные на выработку согласованных комплексных подходов к решению задач Программы;

- в образовательных учреждениях размещены информационные материалы по вопросам защиты прав потребителей;

- проводятся тематические уроки для обучающихся образовательных учреждений по защите прав потребителей;

- на официальном сайте администрации муниципального образования «Новоспасский район» в разделе «Экономика» размещены методические материалы по вопросам защиты прав потребителей для товаропроизводителей;

- предоставлена информация для формирования и ведения торгового реестра Ульяновской области.

Следует отметить, что достижение показателей целевых индикаторов в полном объеме в 3 квартале 2023 года не достигнуто. Их достижение запланировано в течение 2023 года путем проведения опросов и иных мероприятий.

**Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

В настоящее время на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области действовала муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 145 от 28.02.2022 года, которая вступила в силу с 04.03.202 года (далее - Программа).

 Цель Программы – повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области и подведомственных им учреждений, а также снижение уровня коррупции во всех общественных сферах, устранение причин возникновения коррупционных проявлений путем повышения эффективности антикоррупционной деятельности и институтов гражданского общества.

Программа предусматривает несколько направлений системы мероприятий:

- снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, и их проектов;

- обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и граждан в противодействии коррупции;

- развитие системы противодействия коррупции в структуре органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области;

- обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения;

- взаимодействие с правоохранительными органами муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области по вопросам реализации антикоррупционной политики.

Анализируя выполнение мероприятий Программы за указанный период следует отметить следующее:

- на территории муниципального образовании «Новоспасский район» функционирует межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 321 от 20.04.2018. Изменения в состав комиссии внесены постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 03.02.2023 № 100;

- проведено 3 заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район», на котором рассмотрены 10 вопросов антикоррупционного характера;

- подготовлено 164 проектов нормативно-правовых актов, которые размещены на официальных сайтах администрации муниципального образования «Новоспасский район» и муниципальных образований сельских поселений Новоспасского района;

- управлением правового обеспечения проведена антикоррупционная экспертиза в отношении всех проектов нормативно-правовых актов, среди которых выявлен и устранено 3 коррупциогенных фактора;

- на официальном сайте администрации муниципального образовании «Новоспасский район» и социальных сетях размещено 15 публикаций антикоррупционного характера;

- проведена 1 консультация муниципальных служащих на тему антикоррупционного поведения;

- проведено 6 комиссий по урегулированию конфликта интересов;

- рассмотрено 200 обращений граждан, среди которых отсутствуют обращения антикоррупционной направленности;

- проведено 13 проверок органом внутреннего финансового контроля в отношении подведомственных администрации муниципального образования «Новоспасский район» организаций, в результате которых нарушения действующего законодательства не выявлены.

Таким образом следует отметить, что за анализируемый период времени на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, в рамках муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 145 от 28.02.2022 года реализуются мероприятия, направленные на повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области и подведомственных им учреждений. Следовательно, реализация указанной Программы в 3 квартале 2023 года является эффективной и востребованной.

**Муниципальная программа ««Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на 2021-2023 годы на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области»**

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 279.58 руб.

В отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 136.0 тыс. руб. (48,6 % от предусмотренного объема финансирования за счет средств районного бюджета).

**Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2021-2023 год на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области**»

 На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме- 83,0 тыс. руб. В отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 33,0 тыс. руб. (39.8 % от предусмотренного объема финансировании за счет средств районного бюджета).

**Отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2023-2025 годы**

**за 3 квартал 2023 года**

В настоящее время на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области действует муниципальная программа водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2023-2025 годы, утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1091 от 07.11.2022 года, которая вступила в силу с 01.01.2023 года (далее - Программа).

Цель Программы – - улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги (водоснабжение, водоотведение) за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения;

Задачи:

- обновление основных средств водопроводного хозяйства, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового  водоснабжения за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения;

- развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения сельских населённых пунктов муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области за счёт строительства, ремонта и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения.

На достижение указанной цели в бюджете муниципального образования «Новоспасский район» в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 63945,54 тыс.руб. , из которых освоены 0 руб..

Следует отметить, что достижение показателей целевых индикаторов в полном объеме в 3 квартале 2023 года не достигнуто. Их достижение запланировано в течение 2023 года путем реализации мероприятий.

Достижение значений целевых индикаторов Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора 2023 год |
|  план | факт | % исполнения |
| 1 | Протяженность отремонтированных и реконструируемых водопроводных сетей | км | 7,71 | 0 | 0 |
| 2 | Количество модернизированных объектов | ед | 3 | 0 | 0 |

 **Отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы**

**за 3 квартал 2023 года**

В настоящее время на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области действует муниципальная программа водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы, утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1091 от 07.11.2022 года, которая вступила в силу с 01.01.2023 года (далее - Программа).

Цель Программы – - улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги (водоснабжение, водоотведение) за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения;

Задачи:

- обновление основных средств водопроводного хозяйства, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового  водоснабжения за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения;

- развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения сельских населённых пунктов муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области за счёт строительства, ремонта и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения.

На достижение указанной цели в бюджете муниципального образования «Новоспасский район» в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 19787,09 тыс.руб. , из которых освоены 10 392тыс.руб.

Следует отметить, что достижение показателей целевых индикаторов в полном объеме в 3 квартале 2023 года не достигнуто. Их достижение запланировано в течение 2023 года путем реализации мероприятий.

Достижение значений целевых индикаторов Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора 2023 год |
|  план | факт | % исполнения |
| 1 | Протяженность отремонтированных и реконструируемых водопроводных сетей | км | 8,15 | 4,04 | 49,5 |
| 2 | Количество модернизированных объектов | ед | 1 | 1 | 100 |

ОТЧЕТ об исполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022-2024 годы за 3 кв. 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (факт/план) | Причины отклонения |
| 1 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | 98% | 98% | 100 |  |
| 2 | Количество светильников в сетях наружного освещения с высоким классом энергетической эффективности | 785 шт. | 785 шт. | 100 |  |
| 3 | Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемой (используемой) электрической энергии | 100% | 100% | 100 |  |
| 4 | Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемой (используемой) воды | 100% | 100% | 100 |  |
| 5 | Доля объёма природного газа, расчёты за который осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемого (используемого) природного газа | 100% | 100% | 100 |  |
| 6 | Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемой (используемой) тепловой энергии | 50% | 30% | 60 | Достичь показателя планируется в течение 2023 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Финансирование по плану на 2023 год | Финансирование фактическое за 2023 год | % выполнения |
| фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего |
|  |  |  |  | 1927,64 т.р. (общая сумма) |  |  |  |  | 0 р. |  |  |  |  | 0 |  |  |

ОТЧЕТ об исполнении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2021-2023 годы» за III квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | План | Факт | Процент (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1 | Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях | Показатель 1: Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального  жилищного фонда и частного жилья (на следующий год), шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| Показатель 2: Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов жилого   сектора, раз | 2 | 1 | 50 |  |
| 2 | Повышение готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ | Показатель 1: Обеспеченность членов ДПО противопожарным инвентарем, % | 100 | 75 | 75 |  |
| 3 | Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов культуры, иных объектов массового нахождения людей | Показатель 1: Очистка от мусора, заполнение водой, утепление на зимний период существующих искусственных пожарных водоемов, шт. | 5 | 5 | 100 |  |
|  |  | Показатель 2: Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории городского  поселения, % выполнения | 80 | 60 | 75 |  |
|  |  | Показатель 3: Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в жилом фонде малообеспеченных граждан, % выполнения | 80 | 60 | 75 |  |
|  |  | Показатель 4: Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках, % выполнения | 100 | 75 | 75 |  |
|  |  | Показатель 5: Ремонт подъездов с площадками (пирсами)  для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам (открытым водоемам), % выполнения | 100 | 75 | 75 |  |
|  |  | Показатель 6: Создание  минерализованных полос между населенными пунктами и прилегающей территорией и их содержание, % выполнения | 100 | 75 | 75 |  |
| 4 | Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения | Показатель 1: Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда мер пожарной безопасности, % охвата населения | 100 | 75 | 75 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы  | Финансирование по плану на III квартал 2023 года2021 год  | Финансирование фактическое за III квартал 2023 года | % выполнения |
| федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего |
| 1 | «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2021-2023 годы» | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |

ОТЧЕТ об исполнении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий» мероприятие по предоставлению социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан за III квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1. | Улучшение жилищных условий «Комплексное развитие сельских территорий» | сокращение числа семей нуждающихся в улучшении жилищных условий | 1 | 1 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы  | Финансирование по плану январь –сентябрь 2023 года | Финансирование фактическое за январь – сентябрь 2023 года | % выполнения |
| федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего |
|  | Улучшение жилищных условий «Комплексное развитие сельских территорий» | 19 481,92 | 4 870,35 | 1 281,67 |  | 25 633,44 | 19 481,92 | 4 870,35 | 1 281,67 |  | 25 633,44 | 100% | 100% | 100% |  | 100% |

ОТЧЕТ об исполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1. | «Обеспечение жильем молодых семей» | финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодым семьям | 1 | 0 | 0%  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы  | Финансирование по плану январь –сентябрь 2023 года | Финансирование фактическое за январь- сентябрь2023 года | % выполнения |
| федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего |
|  | «Обеспечение жильем молодых семей» | 132 842,07 | 182 705,26 | 138 052,67 |  | 456 600,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

ОТЧЕТ об исполнении муниципальной программы

Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» на 2020-2025 годы»

 январь – сентябрь 2023 года

Сведения о достижении целевых индикаторов ( 2-х годичные контракты)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1 | Строительство автомобильной дороги по ул. Дружбы | км | 0,492 | 0,384 | 92 | Работа по строительству ведется |
| 2 | Строительство внутриквартальных дорог мкр. Южный | Основная дорогаПарковкиТротуары | 692,6 м6038,8 м23203,1 м2 | 173,21510800,1 | 63%63%63% | Работа ведется |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения мкр. Южный | Ед.Наружные сети водоснабженияРезервуары питьевой водыСтанция водоподготовкиВодозаборная скважинаМонтаж дизель генератора | 10278 м4шт1 шт2 шт1 шт | ----- | 10% | Работа ведется |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы  | Финансирование по плану январь –сентябрь 2023 года | Финансирование фактическое за январь – сентябрь 2023 года | % выполнения |
| федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего |
|  | Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» на 2020-2025 годы» | 66934532,99 | 2070179,63 | 1408285,53 |  | 70412298,15 | 66934532,99 | 2070179,63 | 1408285,53 |  | 70412298,15 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |

ОТЧЕТ об исполнении муниципальной программы

МО «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на 2023-2025годы»

январь – сентябрь 2023 года

Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1 | Оборудование контейнерных площадок | Количество оборудованных контейнерных площадок | 13 | 1 | 7,6 | Отсутствие финансирования |
| 2 | Сокращение доли контейнерных площадок, не соответствующих санитарным требованиям (%) | Сокращение доли контейнерных площадок, не соответствующих санитарным требованиям (%) | 13 | 1 | 7,6 | Отсутствие финансирования |

ОТЧЕТ об исполнении муниципальной программы

 «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Новоспасский район»

 Ульяновской области на 2021-2024 годы» январь –сентябрь 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1 | Охрана водных объектов | Благоустройство родников используемых населением для питьевых нужд на территории МО«Новоспасский район» | 2 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО«Новоспасский район» | 2 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
|  | Улучшение экологической обстановки в целом касающейся вопросов обращения с ТКО | Приобретение контейнеров на территории МО«Новоспасский район» | 15 | 16 | 106,6 |  |
|  | Устранение аварийных и сухих деревьев, представляющих угрозу  | Спил, санитарная и формовочная обрезка, кронирование аварийных деревьев натерритории МО«Новоспасский район». | 17 | 5 | 29 |  |
|  | Создание благоприятной экологической обстановки в парках, скверах, а так же озеленение территорий | Высадка зеленых насаждений. | 20 | 40 | 200 |  |
|  | Пропаганда экологии среди населения | Установка баннеров и аншлагов, связанных с экологическими мероприятиями | 3 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | Наименованиепрограммы  | Финансирование по плану январь – сентябрь 2023 года | Финансирование фактическое за январь – сентябрь 2023 года | % выполнения |
| федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего |
| 1 | «Обращение с твердыми коммунальными отходами на 2023-2025годы» | 0 | 12500 | 13500 | 0 | 26000 | 0 | 12500 | 13500 | 0 | 26000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2024 годы» | 0 | 225600,00 | 4604,08 | 0 | 230204,08 | 0 | 100000 | 5263,16 | 0 | 105263,16 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы за III квартал 2023 года

Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование раздела, мероприятия  | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (план/факт) | Причины отклонения  |
| 1. |  Межбюджетные отношения | Сбалансированность бюджетов | 13648 | 9513,2 | 69,7 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы  | Финансирование по плану январь –сентябрь 2023 года | Финансирование фактическое за январь- сентябрь2023 года | % выполнения |
| федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего |
| 1. | «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы» |  |  | 9513,2 |  | 9513,2 |  |  | 9513,2 |  | 9513,2 |  |  | 100 |  | 100 |

ОТЧЕТ об исполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы» за 3-й квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (факт/план) | Причины отклонения |
| 1 | Снижение доли жителей муниципального образования «Новоспасский район», считающих, что уровень коррупции в районе в настоящее время повышается  | 13 | 5 | 138 |  |
| 2 | Увеличение доли жителей муниципального образования «Новоспасский район», осуждающих людей, дающих или берущих взятки | 80 | 80 | 100 |  |
| 3 | Увеличение доли жителей муниципального образования «Новоспасский район», которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному лицу | 75 | 100 | 133 |  |
| 4 | Снижение доли жителей муниципального образования «Новоспасский район», имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в районе | 30 | 15 | 150 |  |
| 5 | Снижение доли проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район», в которых по итогам антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов муниципальных нормативных правовых актов | 5 | 2 | 140 |  |
| 6 | Увеличение общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещение в средствах массовой информации:- информационный бюллетень администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области «Новоспасский вестник»;- официальный сайт администрации муниципального образования «Новоспасский район»;- социальные сети администрации муниципального образования «Новоспасский район»;- газета Новоспасского района Ульяновской области «Сельская правда»:- телеканал «сфера-ТВ» | 30 | 15 | 50 | Достичь показателя планируется в течение 2023 года |
| 7 | Увеличение доли родителей детей дошкольного и школьного возраста, получивших памятки о действиях в случаях принуждения к осуществлению незаконных платежей | 90 | 85 | 106,25 |  |
| 8 | Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение престижа муниципальной службы | 7 | 3 | 42,9 | Достичь показателя планируется в течение 2023 года |
| 9 | Увеличение доли муниципальных служащих в муниципальном образовании «Новоспасский район», с которыми проведены мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение | до 90 | 57 | 63,3 | Антикоррупционному просвещению подвергнуты все муниципальные служащие администрации МО «Новоспасский район», Совета депутатов МО «Новоспасский район» |
| 10 | Увеличение количества проводимых в муниципальном образовании «Новоспасский район» мероприятий правовой и антикоррупционной направленности | 25 | 15 | 60 | Достичь показателя планируется в течение 2023 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Финансирование по плану на 2023 год | Финансирование фактическое за 2023 год | % выполнения |
| фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего |
|  |  |  |  | 35 т.р. (общая сумма) |  |  |  |  | 0 р. |  |  |  |  | 0 |  |  |

ОТЧЕТ об исполнении муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы» за 3-й квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (факт/план) | Причины отклонения |
| 1 | Доля потребителей, удовлетворенных уровнем защиты их прав как потребителей, в общей численности потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области | 60 | 100 | 167 |  |
| 2 | Организация работы муниципальной комиссии по вопросам защиты прав потребителей на территории муниципального образования Новоспасский район» Ульяновской области (проведение заседаний комиссии) | 3 | 0 | 0 | Достичь показателя планируется в течение 2023 года |
| 3 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей | 15 | 7 | 46,6 | Достичь показателя планируется в течение 2023 года |
| 4 | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности | 4 | 4 | 100 |  |
| 5 | Количество граждан и юридических лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | 80 | 22 | 25 | Достичь показателя планируется в течение 2023 года |
| 6 | Уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опросов потребителей) | 60 | 0 | 0 | Опрос не проводился (запланирован к проведению в течение 2023 года) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Финансирование по плану на 2023 год | Финансирование фактическое за 2023 год | % выполнения |
| фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего |
|  |  |  |  | 5 т.р. |  |  |  |  | 0  |  |  |  |  | 0 |  |  |

ОТЧЕТ об исполнении муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на 2021-2023 годы на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области за 3 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1. | **Развитие физической культуры и спорта:** | -увеличение доли населения муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | 74,1 % | 74,1% | 100% |  |
| - увеличение количества квалифицированных педагогов и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 52 человек19 | 52 человека20 | 100 %+1 |  |
| 2. | **Развитие молодежной политики:** | - увеличение числа жителей, активно принимающих участие в социально-экономической, политической и культурной жизни муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области  | 65,5 %  | 65.5% | 100% |  |
| - увеличение доли молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации, в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности, в общем количестве молодежи (целевое значение в 2023 году - не менее 26 процентов); | Не менее 26 %  | 26 % | 100% |  |
| - количества молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности (целевое значение в 2023 году – 19 %);  | 21 %  | 21%  | 100% |  |
| - доли молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений (целевое значение в 2023 году – 27 процентов). | 36 % | 36% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы  | Финансирование по плану на 3 квартал 2023 года  | Финансирование фактическое за 3 квартал 2023 года | % выполнения |
| федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджт | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего |
| 1. | «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2021-2023 год на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» |  |  | 279.58 |  | 279.58 |  |  | 136.0 |  | 136.0 |  |  |  | 48.6% |  |
| 2. |  «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2021-2023 год на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» |  |  | 83,0 |  | 83,0 |  |  | 33.0 |  | 33.0 |  |  |  | 39.8% |  |

ОТЧЕТ об исполнении муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на 2021-2023 годы на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области за 3 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1 | Развитие физической культуры и спорта: | -увеличение доли населения муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | 74,1 % | 74,1% | 100% |  |
| - увеличение количества квалифицированных педагогов и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | 52 человек | 52 человека | 100 % |  |
| - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 19% | 20% | +1 | Перевыполнен |
| 2. | **Развитие молодежной политики:** | - увеличение числа жителей, активно принимающих участие в социально-экономической, политической и культурной жизни муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области  | 65,5 %  | 65.5% | 100% |  |
| - увеличение доли молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации, в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности, в общем количестве молодежи (целевое значение в 2023 году - не менее 26 процентов); | Не менее 26 %  | 26 % | 100% |  |
| - количества молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности (целевое значение в 2023 году – 19 %);  | 21 %  | 21%  | 100 |  |
| - доли молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений (целевое значение в 2023 году – 27 процентов). | 36 %  | 36% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы**  | **Финансирование по плану на 3 квартал 2023 года**  | **Финансирование фактическое за 3 квартал 2023 года** | **% выполнения** |
| федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2021-2023 год на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |  |  | 279.58 |  | 279.58 |  |  | 136.0 |  | 136.0 |  |  |  | 48.6% |  |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2021-2023 год на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |  |  | 83,0 |  | 83,0 |  |  | 33.0 |  | 33.0 |  |  |  | 39.8% |  |