**Сводный отчет по муниципальным программам за 2023 год**

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 324 от 15.04.2022 г.

 На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме- 0,92763 тыс. руб. В отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 0,92763 руб., что составляет 100 %.

Оценка степени достижения целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы  | Наименование целевого индикатора | План | Факт | % |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022-2024 годы» | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | 100% | 100% | 100% |
| Количество светильников в сетях наружного освещения с высоким классом энергетической эффективности | 785 | 785 | 100% |
| Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемой (используемой) электрической энергии | 100% | 100% | 100% |
| Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемой (используемой) воды | 100% | 100% | 100% |
| Доля объёма природного газа, расчёты за который осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемого (используемого) природного газа | 100% | 100% | 100% |
| Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемой(используемой) тепловой энергии | 50% | 50% | 100% |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование(тыс.руб.) | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022-2024 годы» | 0.92763 |  0,92763 | 100% |

Целевые индикаторы муниципальной программы выполнены на 100%. Реализация муниципальной программы признается высокоэффективной.

**Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 763 от 15.09.2020 года.

На реализацию мероприятий данной программы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме 81 тыс. руб., в отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 99,7 тыс. руб. (123 % от предусмотренного объема финансировании за счет средств районного бюджета).

Оценка степени достижения целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы  | Наименование целевого индикатора | План | Факт | % |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы» | доля населения, занимающихся физической культурой и спортом (в 2023 году – 53,6%); | 53,6% | 54,6% | +1% |
|  |  | количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (целевое значение в 2023 году – 57 человек); | 100% | 100% | 100% |
|  |  | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом (целевое значение в 2023 году – 20 %); | 20 % | 36 % | +16 % |
|  |  | численность молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в работе органов молодежного самоуправления в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет(целевое значение в 2023 году – 36 %); | 36 % | 40 % | +4% |
|  |  | * доля молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации, в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет(целевое значение в 2023 году – 26%);
 | 26 % | 34 % | +8 % |
|  |  | * число молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных к участию в проектах и программах в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения(целевое значение в 2023 году – 118 человек);
 | 95 % | 95 % | 100% |
|  |  | доля численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по формированию у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактике этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде(целевое значение в 2023 году – 270 человек); | 100% | 100% | 100% |
|  |  | число молодых людей, участвующих в деятельности студенческих трудовых отрядов и молодежных трудовых объединений (целевое значение в 2023 году – 500 человек). | 100% | 100% | 100% |

Целевые индикаторы муниципальной программы выполнены на 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану | Фактическое финансирование | % выполнения |
|  | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы» | 81 тыс. руб | 99,7 тыс.руб | 123 % |

Данная муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2021-2023 год на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области»**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2021-2023 год на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области№ 762 от 15.09.2020 года.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 280 тыс. руб., в отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 380,2 тыс. руб. (135,7 % от предусмотренного объема финансировании за счет средств районного бюджета).

Оценка степени достижения целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы  | Наименование целевого индикатора | План | Факт | % |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы» | доля населения, занимающихся физической культурой и спортом (в 2023 году – 53,6%); | 53,6% | 54,6% | +1% |
|  |  | количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (целевое значение в 2023 году – 57 человек); | 100% | 100% | 100% |
|  |  | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом (целевое значение в 2023 году – 20 %); | 20 % | 36 % | +16% |
|  |  | численность молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в работе органов молодежного самоуправления в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет(целевое значение в 2023 году – 36 %); | 36 % | 40 % | +4% |
|  |  | * доля молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации, в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет(целевое значение в 2023 году – 26%);
 | 26 % | 34 % | +8 % |
|  |  | * число молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных к участию в проектах и программах в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения(целевое значение в 2023 году – 118 человек);
 | 95 % | 95 % | 100% |
|  |  | доля численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по формированию у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактике этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде(целевое значение в 2023 году – 270 человек); | 100% | 100% | 100% |
|  |  | число молодых людей, участвующих в деятельности студенческих трудовых отрядов и молодежных трудовых объединений (целевое значение в 2023 году – 500 человек). | 100% | 100% | 100% |

Целевые индикаторы муниципальной программы выполнены на 100 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану | Фактическое финансирование | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие и модернизация дошкольного образования "Новоспасский район" Ульяновской области на 2021-2023 годы" | 280 тыс.руб. | 380,1 тыс.руб. | 135,7% |

Данная муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**Муниципальная программа водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023 - 2025 годы**

Муниципальная программа водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023 - 2025 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1091 от 07.11.2022 года.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 19 443,69 тыс. руб., в отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 19 443,69 тыс. руб. (100 % от предусмотренного объема финансировании за счет средств районного бюджета).

Оценка степени достижения целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы  | Наименование целевого индикатора | План | Факт | % |
| 1. | Муниципальная программа водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023 - 2025 годы | Ремонт систем водоснабжения, км | 8,1 | 8,1 | 100 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование(тыс.руб.) | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023 - 2025 годы | 19 443,69 | 19 443,69 | 100% |

 **Муниципальная программа водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2023 -2025 годы**

Муниципальная программа водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2023 -2025 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1092 от 07.11.2022.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 14 546,12 тыс. руб., в отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 14 546,12 тыс. руб. (100 % от предусмотренного объема финансировании за счет средств районного бюджета).

Оценка степени достижения целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы  | Наименование целевого индикатора | План | Факт | % |
| 1. | Муниципальная программа водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2023 -2025 годы  | Ремонт систем водоснабжения, км | 7,4 | 7,4 | 100 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование(тыс.руб.) | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2023 -2025 годы  | 14 546,12 | 14 546,12 | 100% |

Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023 - 2025 годы»

 Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023 - 2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 743 от 08.08.2022 года (далее – Программа).

 На реализацию мероприятий Программы на 2023 год финансирование бюджетом МО «Новоспасский район» предусмотрено в сумме 20 тыс. руб.

 В отчетном периоде средства на реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального образования «Новоспасский район» не выделялись.

В результате проделанной работы по итогам 2023 г. достигнуты следующие значения целевых индикаторов данной муниципальной программы:

Оценка степени достижения целевых индикаторов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого индикатора | Базовое значение (2022 год) целевого индикатора | Значения целевого индикатора по годам( в процентах ) |
| 2023 план | 2023 факт | Динамика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Снижение общего количества зарегистрированных преступлений, процентов | 100 | 99 | 114 | + 15 |
| 22. | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, процентов | 100 | 99,7 | Преступлений не зарегистрировано | - 100 |
| 43. | Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов | 100 | 99 |  110,5 | +10,5 |
| 44. | Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, процентов | 100 | 99 | 48.9 | -51,1 |
| 65. | Уменьшение количества преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления | 100 | 99 | 74 | -26 |
| 76. | Уменьшение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, процентов | 100 | 99 | 110,7 | + 10,7 |
| 7. | Увеличение количества публикаций подготовленных соисполнителями Программы в средствах массовой информации, на интернет – ресурсах направленных на правовое просвещение и правовое информирование населения | 100 | 101 | 101 | 0 |
| 98. | Повышение правовой просвещённости и правового информирования населения (по результатам опроса), процентов  | 100 | 101 | Опрос не проводился |  |

**Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области №4 от 10.01.2024 г.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 69 983,44 тыс. руб., в отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 69 983,44 тыс. руб. (100 % от предусмотренного объема финансировании за счет средств районного бюджета).

Оценка степени достижения целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы  | Наименование целевого индикатора | План | Факт | % |
| 1. | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022-2024 годы» | Ремонт дорожного полотна, м² | 27354,5 | 27354,5 | 100 |
| Устройство велопешеходной дорожки, м² | 2952 | 2952 | 100 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование(тыс.руб.) | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022-2024 годы» | 69 983,44 | 69 983,44 | 100% |

**Муниципальная программа «Забота на 2021-2023 годы» муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области**

Муниципальная программа «Забота на 2021-2023 годы» муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1067 от 15.12.2020 г.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 325 тыс. руб., в отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 67 тыс. руб. (20,6 % от предусмотренного объема финансировании за счет средств районного бюджета).

Оценка степени достижения целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы  | Наименование целевого индикатора | План | Факт | % |
| 1. | Муниципальная программа «Забота на 2021-2023 годы» муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области | количество семей, получивших адресную поддержку, чел. | 50 | 30 | 60 |
| количество ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста, получивших меры социальной поддержки, чел. | 30 | 20 | 66,6 |
| количество детей из малоимущих семей, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, чел. | 610 | 111 | 18,1 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование(тыс.руб.) | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Забота на 2021-2023 годы» муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области | 325 | 67,0 | 20,6 |

 **Муниципальная программа «Забота на 2021-2023 годы» муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области**

Муниципальная программа «Забота на 2021-2023 годы» муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 971 от 05.10.2022 г.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 350 тыс. руб., в отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 136,2 тыс. руб. (38,9 % от предусмотренного объема финансировании за счет средств районного бюджета).

Оценка степени достижения целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы  | Наименование целевого индикатора | План | Факт | % |
| 1. | Муниципальная программа «Забота на 2021-2023 годы» муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области  | количество семей, получивших адресную поддержку, чел. | 60 | 60 | 100 |
| количество ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста, получивших меры социальной поддержки, чел. | 30 | 20 | 66,6 |
| количество детей из малоимущих семей, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, чел. | 590 | 120 | 20,3 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование(тыс.руб.) | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Забота на 2021-2023 годы» муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области  | 350 | 136,2 | 38,9 |

**Муниципальная программа МО «Новоспасский район» Ульяновской области «Здоровый район» на 2023 – 2025 годы»**

Муниципальная программа МО «Новоспасский район» Ульяновской области «Здоровый район» на 2023 – 2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 971 от 05.10.2022г.

 Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных исполнителем муниципальной программы в бюджете муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на соответствующий финансовый год.

 На реализацию мероприятий программы в 2023 году было запланировано выделение средств из местного бюджета в объеме 100 тыс. рублей. В отчетном периоде средства из местного бюджета освоены не были. Целевые индикаторы не достигнуты.

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2024 годы»**

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1023 от 29.11.2021 года.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 934, 7 тыс. руб., в отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 934, 7 тыс. руб. (100 % от предусмотренного объема финансирования за счет средств районного бюджета).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы  | Наименование целевого индикатора | План | Факт | % |
| 1. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2024 годы» | Количество очищенных и обустроенных родников, ед. | 1 | 1 | 100 |
|  |  | Ликвидация несанкционированных свалок, ед. | 3 | 3 | 100 |
|  |  | Создание и охрана зеленых объектов в том числе: | 41 | 41 | 100 |
| -Парк «Победы» | 10 | 10 | 100 |
| -Сквер «Южный» | 3 | 3 | 100 |
| -Сквер «Мечта» | 3 | 3 | 100 |
| -Посадка деревьев «Лес победы» | 10 | 10 | 100 |
| -Сквер «55-летия Победы» | 5 | 5 | 100 |
| -Озеленение улиц | 10 | 10 | 100 |
|  |  | Спил, санитарная и формовочная обрезка, кронирование аварийных деревьев, ед. | 17 | 17 | 100 |
|  |  | Количество установленных баннеров, связанных с экологическими мероприятиями, ед.  | 1 | 1 | 100 |
|  |  | Количество приобретенных и установленных контейнеров, в том числе и для раздельного сбора, ед. | 15 | 15 | 100 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование(тыс.руб.) | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2024 годы» | 934,7 | 934 ,7 | 100 |

**Муниципальная программа «Модернизация объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Ульяновской области на 2021-2023 годы**

Муниципальная программа «Модернизация объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Ульяновской области на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1043 от 10.12.2020 года. В 2023 году финансирование по данной программе не осуществлялось, в связи, с чем целевые индикаторы муниципальной программы не выполнены.

**Муниципальная программа «Модернизация объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы**

Муниципальная программа «Модернизация объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области №1042 от 10.12.2020 года. В 2023 году финансирование по данной программе не осуществлялось, в связи, с чем целевые индикаторы муниципальной программы не выполнены.

**Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-20203 годы**

Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-20203 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области №907 от 29.10.2020 года.

Оценка степени достижения целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п.п. | Наименование индикатора  | Единица измерения | План | Факт | % исполнения |
| 11. | Замена котлов |  шт | 2 | 2 |  100 |
| 22. | Замена узлов учета газа |  шт |  10 | 10 |  100 |
| 3. | Замена насосов |  шт | 2 | 2 |  100 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование  | Единица измерения | План | Факт | % исполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-20203 годы | тыс.руб. | 2309,2 | 2309,2 | 100 |

**Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1090 от 07.11.2022 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п.п. | Наименование индикатора | Единица измерения | План | Факт | % исполнения |
| 1. | Замена котлов | шт | 2 | 2 | 100 |
| 2. | Замена узлов учета газа | шт | 10 | 10 | 100 |
| 3. | Замена насосов | шт | 2 | 2 | 100 |

Степень достижения целевых индикаторов

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование | Единица измерения | План | Факт | % исполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2023-2025 годы» | тыс.руб. | 2309,2 | 2309,2 | 100 |

**Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 710 от 16.08.2021 года.

 На реализацию мероприятий Программы на 2023 год финансирование бюджетом МО «Новоспасский район» предусмотрено в сумме 50 тыс. руб.

 В отчетном периоде средства на реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального образования «Новоспасский район» не выделялись.

В результате проделанной работы по итогам 2023 г. достигнуты следующие значения целевых индикаторов данной муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целевых индикаторов |  Единицыизмерения | Базовый уровень (2021 год) | 2023 год  |
| № п/п | План |  Факт | Эффективность в процентах |
| 1. |  Количество совершенных террористических актов на территории муниципального образования «Новоспасский район» | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Количество попыток совершения террористических актов на территории муниципального образования «Новоспасский район» |  единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3. |  Количество совершенных на территории муниципального образования «Новоспасский район» преступлений, предусмотренных статьёй 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» |  единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4. | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | единиц | 20 | 25 | 25 | 100 |

**Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному распространению на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 821 от 27.09.2021 года.

 На реализацию мероприятий Программы на 2023 год финансирование бюджетом МО «Новоспасский район» предусмотрено в сумме 20 тыс.руб.

 В отчетном периоде средства на реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального образования «Новоспасский район» денежные средства не выделялись

В результате проделанной работы по итогам 2023 года достигнуты следующие значения целевых индикаторов данной муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование целевых индикаторов | Ед. измерения | Базовый показатель 2021 года | 2023 год |
| План | Факт |
| 1. | Количество лиц состоящих на учёте в ГУЗ «Новоспасская РБ» с диагнозом «наркомания» | % | 15 | 13 | 16 |
| 2. | Количество лиц поступивших в лечебное заведение с диагнозом «отравление наркотиками» | % | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество смертей по причине острого отравления наркотиками | % | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет, от среднегодового числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учёте | % | 13 | 15 | 12,5 |
| 5. | Доля несовершеннолетних поставленных на учет в КпДНиЗП по причине употребления психоактивных веществ, от общего количества состоящих на учете в КпДНиЗП | % | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | % | 5 | 3 | 4 |
|  | Количество административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | % | 7 | 5 | 6 |
| 7. | Доля подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности данной категории лиц | % | 76 | 82 | 82 |
| 8. | Доля обучающихся в 9-11 классах, прошедших социально – психологическое тестирование | % | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Удельный вес детей, охваченных внеурочной занятостью, в том числе обучающихся по программам дополнительного образования, от общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 |

**Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная политика на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы»**

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области

 № 1056 от 14.12.2020 года. Контроль за реализацией возложен на первого заместителя главы администрации района по внутренней политике.

 На реализацию мероприятий Программы на 2023 год финансирование бюджетом МО «Новоспасский район» предусмотрено в сумме 117 тыс. руб.

 В отчетном периоде средства на реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального образования «Новоспасский район» выделено 16.9 тыс.руб..

 В результате проделанной работы по итогам 2023 г. достигнуты следующие значения целевых индикаторов данной муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель (индикатор) | Единица измерения | Базовый показатель  |  2023 план | 2023факт |
| 1. | Количество мероприятий, проведённых органами местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области с участием социально ориентированных некоммерческих организаций  | единиц | 20 | 30 | 30 |
| 2. | Увеличение количества участников в социально значимых проектах и программах СО НКО муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области  | единиц | 1 | 4 | 4 |
| 3. | Увеличение количества получателей социальных услуг, оказываемых СО НКО населению муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, человек | единиц | 3 | 7 | 0 |
| 4. | Количество СО НКО, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области  | единиц | 0 | 1 | 2 |
| 5. | Увеличение количества СО НКО, государственная регистрация которых осуществлена на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, по отношению к общему количеству СО НКО, государственная регистрация которых осуществлена на территории Ульяновской области в 2020 году | единица | 0 | 2 | 0 |
| 6. | Количество информационных материалов, опубликованных в периодических печатных средствах массовой информации, интернет-ресурсах, а также радио-, теле- и иных программ, вышедших в свет (в эфир), освещающих деятельность СО НКО; | единиц | 20 | 30 | 30 |
| 7. | Количество информационных материалов, опубликованных в периодических печатных средствах массовой информации, интернет-ресурсах, а также радио-, теле- и иных программ, вышедших в свет (в эфир), о целях и задачах реализации национальной политики  | единиц | 10 | 30 | 30 |
| 8. | Количество привлечённых СО НКО добровольцев (волонтёров) для реализации проектов | человек | 20 | 45 | 45 |
| 9. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области (по результатам опросов) | процентов | 60,0 | 75 | 75 |
| 10. | Уровень толерантного отношения жителей муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области к представителям другой национальности (по результатам опросов) | процентов | 81,0 | 84,0 | 88,0 |
| 11. | Доля граждан, не сталкивавшихся со случаями ущемления своих прав из-за принадлежности к той или иной религии (по результатам опросов) | процентов | 96,0 | 97,0 | 97,0 |
| 12. | Количество некоммерческих организаций, получивших в рамках муниципальной программы субсидии для реализации проектов в сфере духовно-просветительской деятельности | единиц | 1 | 1 | 0 |
| 13. | Доля мигрантов, прибывающих в Новоспасский район Ульяновской области охваченных мероприятиями по их этноконфессиональной адаптации | Процентов  | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия | тыс. чел. | 4,0 | 4,5 | 4,5 |