**Отчет по муниципальным программам за I квартал 2024 года**

**Муниципальная программа «Развитие и модернизация дошкольного образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие и модернизация дошкольного образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 609 от 10.07.2023.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 291,050 тыс. руб.

В отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 0,0 тыс. руб. (0 % от предусмотренного объема финансирования за счет средств районного бюджета).

**Муниципальная программа «Развитие образования «Новоспасский район» Ульяновской области**

 Муниципальная программа «Развитие образования «Новоспасский район» Ульяновской области утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 608 от 10.07.2023.

 Данной программой предусмотрена реализация подпрограмм в т.ч.:

 **- Подпрограмма «Социум в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области.**  На реализацию мероприятий данной программы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме 9 708,770 тыс. руб.

 В отчетом периоде освоение средств из местного бюджета составило 3 275,92960 тыс. руб. (33,74 % от запланированного бюджетом финансирования).

 В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

 - организация подвоза обучающихся от места проживания в образовательную организацию и обратно – 1 604,343 36 тыс. руб.

 - обеспечение питанием обучающихся льготной категории граждан, выплата компенсации ОВЗ– 1 671,58624 руб.

 **- Подпрограмма «Воспитай патриота» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области.**

 На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме – 41,0 тыс. руб.

 В отчетном периоде расходы не производились.

 **- Подпрограмма «Профмастерство» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области.**

 На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом не предусмотрено финансирование. Ожидается выделение финансирования и лимитов в течении года.

 На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме – 161,080 тыс. руб. В отчетном периоде расходы не производились.

**Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности, пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы**

 Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности, пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 625 от 20.07.2021.

 На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме- 2 880,569 тыс. руб.

 В отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 180,975 тыс. руб. (6,3 % от предусмотренного объема финансировании за счет средств районного бюджета).

 В рамках программы проведены следующие мероприятия:

 - услуги по физической охраны – 134,475 тыс. руб.

 - монтаж системы экстренного оповещения – 46,5 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Школьное питание в 1-4 классах» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы**

 Муниципальная программа «Школьное питание в 1-4 классах» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 700 от 26.10.2020.

 На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме- 320,959 тыс. руб. В отчетном периоде расходы не производились.

 **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской**

**области на 2024-2026годы»**

 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской области на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 25 августа 2023г. № 761.

 Расходы на реализацию программы в 2024 году были запланированы в размере 411тысяч рублей из средств бюджета муниципального образования «Новоспасский район Ульяновской области.

Для достижения целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской области на 2024-2026 годы», АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района» по итогам работы за I квартал 2024 года провела следующие мероприятия:

Общее количество оказанных консультационных услуг АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района» за первый квартал 2024 года составляет 75 единиц, проведено 3 обучающих семинара.

 Одним из приоритетных направлений развития экономики региона является привлечение инвестиций. Для этих целей на сайте регионального центра «Мой бизнес» openbusiness73ru создан раздел «Инвестиционные площадки Ульяновской области», который объединил в себе площадки всего региона, специально предназначенные для ведения бизнеса. В Новоспасском районе имеется 16 инвестиционных площадок.

01 марта 2024года в г. Ульяновск проходил Форум деловых женщин.

15 февраля 2024г. ОГКУ «КЦ Ульяновской области» в Новоспасском районе проводил ярмарку вакансий и учебных рабочих мест. АНО «Центр развития предпринимательства» приняла активное участие в работе консультационно-информационной площадки по реализации самозанятости и организации индивидуального предпринимательства.

23 апреля директором АНО «Центр развития предпринимательство» было организован и проведен 1 семинар для самозанятых граждан. Приняло участие 16 человек.

Ежемесячно, в соответствии с календарным планом - графиком проведения мероприятий, утвержденным Губернатором Ульяновской области, в МО «Новоспасский район» ежемесячно проводится неделя региональной акции «Годовой марафон развития финансовой грамотности и налоговой культуры». В рамках данной акции, АНО «Центр развития предпринимательства» организует и проводит соответствующие мероприятия.

 Количество субъектов предпринимательства МО « Новоспасский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Кол-во ИП** | **Кол-во ЮЛ** | **Итого** | **само занятые** |
| На01.04.2023г. | 460 | 156 | 616 | Нет инф. |
| На01.04.2024г. | 478 | 158 | 636 | Нет инф |

 Информация о проводимых мероприятиях в рамках реализации национальных проектов и исполнения муниципальной программы размещается на сайте администрации https://novospasskij-73.gosweb.gosuslugi.ru/ и в социальных сетях.

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» на 2018- 2024 годы»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» на 2018- 2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 779 от 28.12.2017 г..

 Выполнение целевых индикаторов по данной программе запланировано на II полугодие 2024 года.

**Муниципальная программа**

 **«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2024 годы»**

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № №1023 от 29.11.21 г.

**Муниципальная программа**

 **«Культура в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 12 августа 2022г. № 762 и Постановлением от 11 марта 2024 года № 229 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области».

Плановые расходы на реализацию программы в 2024 году в соответствии с муниципальной программой составляют 1976,53 тыс. рублей, в том числе за счёт средств местного бюджета в сумме 1281,33 тыс. рублей. В соответствии с решением «О бюджете муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024 год от 15.12.2023г. № 4/9 на 01.01.2024г. – 997,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 407,0 тыс. рублей.

На 01.04.2024 года денежные средства освоены в сумме 738,6 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 147,7 тыс. рублей. Средства направлены на укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Самайкинский СК и Фабричновыселковский СДК) в сумме 610,1 тыс. рублей, в том числе МБ – 122,0 тыс. рублей. Также на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек в сумме 128,5 тыс. рублей, в том числе МБ – 25,7 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

В настоящее время на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области действовала муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 145 от 28.02.2022 года, которая вступила в силу с 04.03.202 года (далее - Программа).

Цель Программы – повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области и подведомственных им учреждений, а также снижение уровня коррупции во всех общественных сферах, устранение причин возникновения коррупционных проявлений путем повышения эффективности антикоррупционной деятельности и институтов гражданского общества.

Программа предусматривает несколько направлений системы мероприятий:

- снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, и их проектов;

- обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и граждан в противодействии коррупции;

- развитие системы противодействия коррупции в структуре органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области;

- обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения;

- взаимодействие с правоохранительными органами муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области по вопросам реализации антикоррупционной политики.

Анализируя выполнение мероприятий Программы за указанный период следует отметить следующее:

- на территории муниципального образовании «Новоспасский район» функционирует межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 321 от 20.04.2018. Изменения в состав комиссии внесены постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 03.02.2023 № 100;

- проведено 1 заседание межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район», на котором рассмотрены 3 вопроса антикоррупционного характера;

- подготовлен 41 проект нормативно-правовых актов, которые размещены на официальных сайтах администрации муниципального образования «Новоспасский район» и муниципальных образований сельских поселений Новоспасского района;

- управлением правового обеспечения проведена антикоррупционная экспертиза в отношении всех проектов нормативно-правовых актов, среди которых коррупциогенные факторы не выявлены;

- на официальном сайте администрации муниципального образовании «Новоспасский район» и социальных сетях размещено 6 публикаций антикоррупционного характера;

- проведено 3 заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов;

- рассмотрено 77 обращений граждан, среди которых отсутствуют обращения антикоррупционной направленности;

- проведена 1 проверка органом внутреннего финансового контроля в отношении подведомственных администрации муниципального образования «Новоспасский район» организаций, в результате которых нарушения действующего законодательства не выявлены.

Управлением правового обеспечения совместно с отделом муниципальной службы и организационного обеспечения, отделом общественных коммуникаций, отделом муниципального заказа администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области по результатам 1 квартала 2024 года проведён мониторинг эффективности Программы, который вместе с оценкой исполнения целевых показателей этой Программы размещён на официальном сайте администрации муниципального образования «Новоспасский район» в разделе «Экономика».

Таким образом следует отметить, что за анализируемый период времени на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, в рамках муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 145 от 28.02.2022 года реализуются мероприятия, направленные на повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области и подведомственных им учреждений.

**Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы»**

В настоящее время на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области действует муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1088 от 03.11.2022 года.

Программа прошла согласование в прокуратуре Новоспасского района.

Цель Программы – развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области, направленное на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты.

На достижение указанной цели в бюджете муниципального образования «Новоспасский район» в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 000 руб. согласно решению Совета депутатов муниципального образования «Новоспасский район» от 15.12.2023 № 4/9, из которых освоены 0.

Программа предусматривает следующие задачи:

- координация деятельности всех участников по достижению цели программы;

- повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения;

- повышение уровня доступности правовой и экспертной помощи для потребителей, в первую очередь для наиболее уязвимых категорий;

- повышение уровня социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке;

- создание условий для повышения качества и безопасности реализуемых товаров, работ и услуг;

- развитие институтов досудебного урегулирования споров в сфере защиты прав потребителей.

Анализируя выполнение мероприятий Программы за указанный период следует отметить следующее:

- на территории муниципального образовании «Новоспасский район» функционирует комиссия по вопросам защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 664 от 09.07.2019;

- в рамках оказания бесплатной юридической помощи осуществляется консультационная поддержки граждан в сфере защиты прав потребителей в администрации муниципального образования «Новоспасский район», в том числе при составлении претензий. В первом квартале 2024 года оказана бесплатная юридическая помощь одному потребителю;

- на официальном сайте администрации муниципального образования «Новоспасский район» в разделе «Экономика» размещается информация по повышению правовой грамотности граждан в сфере защиты своих прав как потребителей;

- регулярно проводятся совещания, круглые столы, направленные на выработку согласованных комплексных подходов к решению задач Программы;

- в образовательных учреждениях размещены информационные материалы по вопросам защиты прав потребителей;

- проводятся тематические уроки для обучающихся образовательных учреждений по защите прав потребителей;

- на официальном сайте администрации муниципального образования «Новоспасский район» в разделе «Экономика» размещены методические материалы по вопросам защиты прав потребителей для товаропроизводителей;

- предоставлена информация для формирования и ведения торгового реестра Ульяновской области.

Управлением экономического развития и инвестиций совместно с управлением правового обеспечения администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области по результатам первого квартала 2024 года проведён мониторинг эффективности Программы, который вместе с оценкой исполнения целевых показателей этой Программы размещён на официальном сайте администрации муниципального образования «Новоспасский район» в разделе «Экономика».

**Муниципальная программа муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области «Здоровый район» на 2023 - 2025 годы»**

Муниципальная программа муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области «Здоровый район» на 2023 - 2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования "Новоспасский район» Ульяновской области №971 от 05.10. 2022 года.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с утвержденными мероприятиями муниципальной программы на 1 квартал 2024 года.

Целевое направление «Пропаганда здорового образа жизни» предусматривает мероприятия, направленные на создание информационного

пространства муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области в сфере здоровья сбережения и пропаганды здорового

образа жизни среди сельского населения; реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня знаний населения о здоровом образе жизни, организация просветительской деятельности учреждений культуры, образования и здравоохранения по формированию здорового образа жизни.

Целевое направление «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков» предусматривает мероприятия, направленные на определение среди муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район» (11 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 12 средних общеобразовательных школ) для апробации здоровье сберегающих технологий на их базе.

Целевое направление «Профилактика заболеваний» предусматривает

мероприятия, направленные на повышение уровня внимания работодателей в муниципальном образовании «Новоспасский район» к здоровью работников, реализации комплекса мер по здоровьесбережению населения муниципального образования «Новоспасский район».

Целевое направление «Развитие инфраструктуры здоровьесбережения в

муниципальном образовании «Новоспасский район» предусматривает мероприятия, направленные на повышение уровня развития районной среды обитания, позволяющей создать благоприятные условия для сохранения здоровья населения, материально-технической базы муниципальных учреждений района в сфере образования, здравоохранения, физической культуры.

Целевое направление «Активная жизнь» предусматривает мероприятия, направленные на создание условий для привлечения населения района к занятиям физической культурой, повышение уровня доступности объектов для занятия разными видами двигательной и творческой активности населения района.

Целевое направление «Семейный образ жизни» предусматривает мероприятия, направленные на поддержку и развитие культурных инициатив, семейного творчества и досуга.

Программные мероприятия по организационно-методическому обеспечению обозначенных целевых направлений Программы, включают в том числе:

- формирование районного фонда методической литературы, медиатеки, банка фото и видеоматериалов по проблеме здорового образа жизни;

- проведение обучающих семинаров и конференций по вопросам здорового образа жизни с участием специалистов.

 В целом наблюдается планомерная работа по реализации мероприятий муниципальной программы.

 Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных исполнителем муниципальной программы в бюджете муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на соответствующий финансовый год.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объеме 100 тыс. рублей. В отчетом периоде средства из местного бюджета не освоены.

**Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023 - 2025 годы»**

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 743 от 08.08.2022 года.

 На реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2024 год финансирование бюджетом МО «Новоспасский район» предусмотрено в сумме 50 тыс. руб.

 В отчетном периоде выделено 5.1 тыс. руб. из средств муниципального бюджета на финансирование мероприятий направленных на популяризацию здорового образа жизни.

Значения целевых индикаторов данной муниципальной программы определяются по итогам года, определением значения индикаторов по итогам квартала не предусмотрено.

**Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному распространению на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 821 от 27.09.2021 года.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2023 год финансирование бюджетом муниципального образования «Новоспасский район» предусмотрено в сумме 50 тыс. руб.

 В отчетном периоде средства на реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального образования «Новоспасский район» денежные средства не выделялись

 **З**начения целевых индикаторов данной муниципальной программы оцениваются по итогам года, оценка по итогам квартала не предусмотрена.

**Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 710 от 16.08.2021 года.

 На реализацию мероприятий Программы на 2024 год финансирование бюджетом МО «Новоспасский район» предусмотрено в сумме 50 тыс. руб.

 В отчетном периоде средства на реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального образования «Новоспасский район» не выделялись.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 324 от 15.04.2022 г.

 На реализацию мероприятий данной подпрограммы на 2024 год бюджетом предусмотрено финансирование в объеме- 0,92763 тыс. руб. В первом квартале 2024 освоение средств из местного бюджета составило 0,92763. Руб., что составляет 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование муниципальной программы  | Наименование целевого индикатора | План | Факт | % |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022-2024 годы» | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | 99% | 99% | 100% |
| Количество светильников в сетях наружного освещения с высоким классом энергетической эффективности | 800 | 800 | 100% |
| Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемой (используемой) электрической энергии | 100% | 100% | 100% |
| Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемой (используемой) воды | 100% | 100% | 100% |
| Доля объёма природного газа, расчёты за который осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемого (используемого) природного газа | 100% | 100% | 100% |
| Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемой (используемой) тепловой энергии | 62% | 62% | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование(тыс.руб.) | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022-2024 годы» | 0, 92763 |  0,92763 | 100% |

**Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» Новоспасского района Ульяновской области**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» Новоспасского района Ульяновской области утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» № 16 от 17.01.2020 года.

Целевым индикатором решения задач по повышению уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворению потребностей сельского населения в благоустроенном жилье является сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности.

В мероприятия Программы входят [улучшение](http://msh.khabkrai.ru/index.php?Itemid=366&catid=74:2011-05-24-04-33-54&id=477:-q-2013-2020-q&option=com_content&view=article#Par505) жилищных условий сельского населения.

Целями мероприятия являются:

- удовлетворение потребностей сельских жителей в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского образа жизни;

- привлечение и закрепление на сельские территории семей и улучшение демографической ситуации в сельской местности.

Улучшение жилищных условий сельского населения, предполагается осуществлять путем предоставления социальных выплат за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов на строительство и приобретение жилья в сельской местности и привлечения средств граждан, проживающих в сельской местности.

Для включения в сводный список заявлены граждане РФ по категории: «д» граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений: Дивнина В.В., Уварова Н.С. не представляется возможным ввиду недостаточного федерального и регионального финансирования данного мероприятия на 2024 год.

 Плановое финансирование для 2 семей на 2024 год составило - 0 рублей, в том числе:

- федерального бюджета –**0**

- областного бюджета – **0**

- местного бюджета – **0**

Фактическое финансирование составило - 0 рублей, в том числе:

- федерального бюджета – **0**

- областного бюджета – **0**

- местного бюджета – **0**

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области**

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2024 годы на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 759 от 15.09.2020 года.

 Ожидаемый эффект от реализации программы - обеспечение жильём части нуждающихся молодых семей.

Целями мероприятия являются:

- повышение уровня доступности жилых помещений, качества жилищного обеспечения населения и создание условий для устойчивого развития муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области,

- государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основными задачами Программы являются:

- предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство объектов индивидуального жилищного строительства.

 Плановое финансирование для 1 семьи на 2024 год составляло 340,2 тыс. рублей, в том числе:

- федерального бюджета – 95,5 тыс. руб.

- областного бюджета – 130,3 тыс. руб.

- местного бюджета – 114,4 тыс. руб.

 По итогам I квартала 2024 года финансирование не осуществлялось.

**Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» на 2020-2025 годы»**

С 2022 года на территории р.п. Новоспасское в рамках ГП РФ «Комплексное развитие сельских- территорий» реализуется Федеральный проект «Комплексная компактная застройка». Согласно разработанному паспорту «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона "Южный" в р.п. Новоспасское, Ульяновской области на 2022-2024 г.г.» предусмотрено строительство дорог, сетей водоснабжения и КНС, а так же благоустройство прилегающей территории.

Уже завершены работы по строительству автомобильной дороги по улице Дружба мкр. Южный р.п. Новоспасское. Протяженность дороги 0,992 км, сметная стоимость составила 83,0 млн. руб.

Ведутся работы по строительству водоснабжения. Работы начаты в 2022 году. На сегодняшний день выполнены работы по прокладке разводящих водопроводных сетей общей протяженностью 5,6 км. Смонтировано 4 резервуара под воду на насосной станции. Так же проведены работы по бурению артезианской скважины в количестве 2-х единиц. В настоящее время ведутся работы по монтажу электроснабжения артезианской скважины. Это позволит обеспечить бесперебойное снабжение качественной питьевой водой около 7000 жителей нового микрорайона.

Кроме этого, ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия (строительство внутриквартальных дорог) мкр. Южный, р.п. Новоспасское. Срок строительства 2022-2024 г.г.. Сумма инвестиций более 65 млн. руб.

В этом году начнется строительство очистных сооружений канализации и сетей канализации мкр. Южный р.п. Новоспасское. Разработан проект. Заключен 3-х годичный контракт. Сметная стоимость порядка 486 млн. руб. Ведется работы по закупке материалов.

 Так же в р.п. Новоспасское в мкр. Южный ведутся работы по благоустройству прилегающей территории к многоквартирным домам, а именно на установку нового освещения, спортивных и детских площадок.

В 2024 году финансирование по проекту из федерального и областного бюджета составило 113 050,2 тыс. рублей, софинансирование местного бюджета 2307,14707 тысяч рублей.

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» на 2018 - 2024 годы»**

Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 11. | Благоустройство воинских захоронений муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области | Количество благоустроенных территорий | 5 | 0 | 0 | В работе в зависимости от сезонности работ |
| 22.  | Благоустройство общественных пространств территориальных общественных самоуправления | Количество благоустроенных территорий | 1 | 0 | 0 | В работе в зависимости от сезонности работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Финансирование по плануна 2024 год | Финансирование фактическое за I квартал 2024 года | % выполнения |
|  |  | Федеральныйбюджет(тыс.руб.) | Областнойбюджет(тыс.руб.) | Местныйбюджет(тыс.руб.) | Всего | Федеральныйбюджет(тыс.руб.) | Областнойбюджет(тыс.руб.) | Местныйбюджет(тыс.руб.) | Всего | Федеральныйбюджет(тыс.руб.) | областной бюджет(тыс.руб.) | Местныйбюджет(тыс.руб.) | Всего  |
| 11 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» на 2018 - 2024 годы» | 544,272 | 145,728 | 36,31579 | 726,31579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  2 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» на 2018 - 2024 годы» | 0,00 | 781,250 | 370,0 | 1151,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Муниципальная программа**

 **«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2024 годы»**

Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 11. | Благоустройство родника в границах МО «Новоспасский район» Ульяновской области | Количество благоустроенных родников | 1 | 0 | 0 | В работе в зависимости от сезонности работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Финансирование по плануна 2024 год | Финансирование фактическое за I квартал 2024 года | % выполнения |
|  |  | Федеральныйбюджет(тыс.руб.) | Областнойбюджет(тыс.руб.) | Местныйбюджет(тыс.руб.) | Всего | Федеральныйбюджет(тыс.руб.) | Областнойбюджет(тыс.руб.) | Местныйбюджет(тыс.руб.) | Всего | Федеральныйбюджет(тыс.руб.) | областнойбюджет(тыс.руб.) | Местныйбюджет(тыс.руб.) | Всего |
|  | Охрана окружающей среды | 0,00 | 275,0 | 15,0 | 290,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0 | 0 | 0 |  0 |

  **Муниципальная программа**

 **« Обращение с твердыми коммунальными отходами на 2023-2025 годы»**

Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 11. | «Обращение с твердыми коммунальными отходами на 2023-2025 годы» | обустройство мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | 3 | 0 | 0 | В работе в зависимости от сезонности работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Финансирование по плануна 2024 год | Финансирование фактическое за I квартал 2024 года | % выполнения |
|  |  | Федеральныйбюджет(тыс.руб.) | Областнойбюджет(тыс.руб.) | Местныйбюджет(тыс.руб.) | Всего | Федеральныйбюджет(тыс.руб.) | Областнойбюджет(тыс.руб.) | Местныйбюджет(тыс.руб.) | Всего | Федеральныйбюджет(тыс.руб.) | областной бюджет(тыс.руб.) | Местныйбюджет(тыс.руб.) | Всего  |
| 11 | «Обращение с твердыми коммунальными отходами на 2023-2025 годы» | 0 | 89,901 | 20,0 | 109,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Муниципальная программа**

**«Культура в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
|  1 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. | 113,47 | 31,062 | 27,4 |  |
| 2 | Количество посещений музеев, тыс. чел. | 10,44 | 1,715 | 16,4 |  |
| 3 | Количество посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ, тыс. чел. | 3,29 | 0,618 | 18,8 |  |
| 4 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. | 266,53 | 49,566 | 18,6 |  |
| 5 | Количество участников клубных формирований, тыс. чел. | 1,512 | 1,547 | 102,3 |  |

 **Финансирование**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Финансирование по плануна 2024 год | Финансирование фактическое за I квартал 2024 года | % выполнения |
| Федеральныйбюджет(тыс.руб.) | Областнойбюджет(тыс.руб.) | Местныйбюджет(тыс.руб.) | Всего | Федеральныйбюджет(тыс.руб.) | Областнойбюджет(тыс.руб.) | Местныйбюджет(тыс.руб.) | Всего | Федеральныйбюджет(тыс.руб.) | Областнойбюджет(тыс.руб.) | Местныйбюджет(тыс.руб.) | Всего |
|  1 | «Культура в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы» | 488,7 | 206,5 | 1281,33 | 1976,53 | 388,7 | 202,2 | 147,7 | 738,6 | 79,5 | 97,9 | 11,5 | 37,4 |

**Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (факт/план) | Причины отклонения |
| 1 | Снижение доли жителей муниципального образования «Новоспасский район», считающих, что уровень коррупции в районе в настоящее время повышается  | 13 | 5 | 39 | Достичь показателя планируется в течение 2024 года |
| 2 | Увеличение доли жителей муниципального образования «Новоспасский район», осуждающих людей, дающих или берущих взятки | 80 | 80 | 100 |  |
| 3 | Увеличение доли жителей муниципального образования «Новоспасский район», которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному лицу | 75 | 100 | 134 |  |
| 4 | Снижение доли жителей муниципального образования «Новоспасский район», имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в районе | 30 | 15 | 50 |  |
| 5 | Снижение доли проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район», в которых по итогам антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов муниципальных нормативных правовых актов | 5 | 2 | 40 |  |
| 6 | Увеличение общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещение в средствах массовой информации:- информационный бюллетень администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области «Новоспасский вестник»;- официальный сайт администрации муниципального образования «Новоспасский район»;- социальные сети администрации муниципального образования «Новоспасский район»;- газета Новоспасского района Ульяновской области «Сельская правда»:- телеканал «сфера-ТВ» | 30 | 30 | 100 |  |
| 7 | Увеличение доли родителей детей дошкольного и школьного возраста, получивших памятки о действиях в случаях принуждения к осуществлению незаконных платежей | 90 | 85 | 94 | Достичь показателя планируется в течение 2024 года |
| 8 | Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение престижа муниципальной службы | 7 | 6 | 86 | Достичь показателя планируется в течение 2024 года |
| 9 | Увеличение доли муниципальных служащих в муниципальном образовании «Новоспасский район», с которыми проведены мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение | до 90 | 78 | 87 | Антикоррупционному просвещению подвергнуты все муниципальные служащие администрации МО «Новоспасский район», Совета депутатов МО «Новоспасский район» |
| 10 | Увеличение количества проводимых в муниципальном образовании «Новоспасский район» мероприятий правовой и антикоррупционной направленности | 25 | 15 | 60 | Достичь показателя планируется в течение 2024 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Финансирование по плану на 2024 год | Финансирование фактическое за 2024 год | % выполнения |
| фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего |
|  |  |  |  | 35 т.р. (общая сумма) |  |  |  |  | 0 р. |  |  |  |  | 0 |  |  |

**Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (факт/план) | Причины отклонения |
| 1 | Доля потребителей, удовлетворенных уровнем защиты их прав как потребителей, в общей численности потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области | 65 | 100 | 153 |  |
| 2 | Организация работы муниципальной комиссии по вопросам защиты прав потребителей на территории муниципального образования Новоспасский район» Ульяновской области (проведение заседаний комиссии) | 3 | 0 | 0 | Достичь показателя планируется в течение 2024 года |
| 3 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей | 17 | 16 | 94 | Достичь показателя планируется в течение 2024 года |
| 4 | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности | 5 | 4 | 80 | Достичь показателя планируется в течение 2024 года |
| 5 | Количество граждан и юридических лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | 85 | 83 | 97 | Достичь показателя планируется в течение 2024 года |
| 6 | Уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опросов потребителей) | 70 | 60 | 85 | Достичь показателя планируется в течение 2024 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Финансирование по плану на 2024 год | Финансирование фактическое за 2024 год | % выполнения |
| фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего |
|  |  |  |  | 5 т.р. (общая сумма) |  |  |  |  | 0 р. |  |  |  |  | 0 |  |  |

 **Муниципальная программа**

**«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» на 2020-2025 годы»**

Сведения о достижении целевых индикаторов ( 2-х годичные контракты)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1 | Строительство внутриквартальных дорог мкр. Южный | Основная дорогаПарковкиТротуары  | 692,6 м6038,8 м23203,1 м2 | 173,21510800,1 | 63%63%63% | Работа ведется |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения мкр. Южный | Ед.Наружные сети водоснабженияРезервуары питьевой водыСтанция водоподготовкиВодозаборная скважинаМонтаж дизель генератора | 10278 м4шт1 шт2 шт1 шт | 7503 м---- | 73% | Работа ведется  |
| 3 | Строительство очистных сооружений канализации и сетей канализации  | 1 объект  | 1 объект | - | 0% | Работа ведется. закупаются материалы |
| 4 | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок с устройством освещения **(3 –х годичный контракт)**  | Кв.м. | 7781 | 5174 | 66 % | Работа ведется  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Финансирование по плануна 2024 год | Финансирование фактическое за I квартал 2024 года | % выполнения |
|  |  | Федеральныйбюджет(тыс.руб.) | Областнойбюджет(тыс.руб.) | Местныйбюджет(тыс.руб.) | Всего | Федеральныйбюджет(тыс.руб.) | Областнойбюджет(тыс.руб.) | Местныйбюджет(тыс.руб.) | Всего | Федеральныйбюджет(тыс.руб.) | областной бюджет(тыс.руб.) | Местныйбюджет(тыс.руб.) | Всего  |
|  | Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» на 2020-2025 годы» | 20215542,19 | 625223,66 | 425321,75 |  | 20215542,19 | 625223,66 | 425321,75 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |