**Сводный годовой доклад по муниципальным программам муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области**

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской**

**области на 2024-2026годы»**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской области на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 25 августа 2023г. № 761.

Расходы на реализацию программы в 2024 году были запланированы в размере 630 тысяч рублей из средств бюджета муниципального образования «Новоспасский район Ульяновской области», а именно:

- содержание АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области». Денежные средства в сумме 585 тысяч рублей были получены в первом и четвертом кварталах 2024года, в первом 411тысяч рублей, в четвертом 174 тысячи рублей.

Для достижения целевых индикаторов муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

оказано -293 консультации;

проведено – 5 обучающих семинаров, два из них для самозанятых.

С 12.02 по 18.02 проходила первая неделя предпринимательских инициатив, предложения по изменению законодательства и улучшению делового климата были направлены в Корпорацию развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области.

Продолжает свою работу приоритетный региональный проект «Трудовая семья». Показатель по заключению государственных социальных контрактов в муниципальном образовании «Новоспасский район» на 2024год по созданию ИП 20. Фактически за 2024 год одобрено 8 социальных контрактов.

Работа АНО «Центр развития предпринимательства» в данном направлении проводится активно. Принято 3 заявки для доработки, согласования и получения денежных средств в 2025 году.

01.03. 2024 года в г. Ульяновск проходил Форум деловых женщин.

На 15 площадках были представлены программы, которые затронули разные сферы и направления бизнеса: мастер- классы и ценные уроки от настоящих гуру бизнеса, уникальная выставка проектов «Женское дело», консультации для тех, кто хочет открыть свое дело, действующих предпринимателей и самозанятых; новые бизнес - знакомства.

На данном форуме подводился итог конкурса женских предпринимательских проектов, проводимых в рамках мероприятия «Форум деловых женщин». Индивидуальный предприниматель Алиева Руфия Адельшовна заняла первое место в номинации «Помогаем людям».

15 февраля 2024г., 27 июня, 26 ноября ОГКУ «КЦ Ульяновской области» в Новоспасском районе проводил ярмарку вакансий и учебных рабочих мест. АНО «Центр развития предпринимательства» принимает активное участие в работе консультационно-информационной площадки по реализации самозанятости и организации индивидуального предпринимательства.

23.04.2024-11.06.2024 директором АНО «Центр развития предпринимательства» было проведено 2 семинара для самозанятых, приняли участие 32 человека.

В связи с празднованием Дня российского предпринимательства, в рамках проведения Форума, 25 мая Правительством Ульяновской области было проведено торжественное мероприятие. За заслуги в развитии предпринимательства в Ульяновской области, достигнутые трудовые успехи, активную общественную и благотворительную деятельность почетной грамотой Губернатора Ульяновской области награждена индивидуальный предприниматель Эйцман Татьяна Сергеевна. Именным подарком Губернатора Ульяновской области- Соловьев Алексей Геннадьевич. Благодарственные письма и грамоты Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области направлены 11 индивидуальным предпринимателям и сотрудникам малого и среднего бизнеса.

29 мая аналогичное мероприятие прошло в муниципальном образовании «Новоспасский район» 9 индивидуальным предпринимателям и сотрудникам малого и среднего бизнеса были вручены благодарственные письма районных органов власти.

27 июля работники торговли отметили свой профессиональный праздник. 26 июля в муниципальном образовании было проведено мероприятие поздравлений и награждений индивидуальных предпринимателей, сотрудников ИП и организаций, занимающихся сферой торговли.

Ежемесячно, в соответствии с календарным планом проводится неделя региональной акции «Годовой марафон развития финансовой грамотности и налоговой культуры». В рамках данной акции, АНО «Центр развития предпринимательства» организует и проводит соответствующие мероприятия.

20 ноября в муниципальном образовании «Новоспасский район» проходила встреча уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области Толчиной Е.А. с представителями бизнеса МО «Новоспасский район». На мероприятии обсуждались вопросы повышения кадастровой стоимости объектов недвижимости коммерческого назначения и рост налоговой нагрузки.

Подведены итоги конкурса «Предприниматель года 2024». «Лучший предприниматель в индустрии питания признан «Мангал Хаус»- руководитель Айриян Г.Л.

Также продолжается работа по поддержке субъектов МСП по различным направлениям.

Ежегодно, действующие МСП и начинающие предприниматели получают финансовую поддержку в виде микрозаймов при гарантийной поддержке фонда финансирования промышленности и предпринимательства. В 2024 году представители малого и среднего бизнеса оформили 21 договор и получили 88,2 млн. рублей на развитие бизнеса.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | План | Факт | % |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской области на 2024-2026годы» | 1.увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Чел. | 614 | .655 | 106,6 |
| 2.увеличение количества самозанятых граждан; | Чел. | 350 | 410 | 117,1 |
| 3.количество вновь созданных рабочих мест. | . чел. | 50 | 78 | 156 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование  (тыс.руб.) | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской области на 2024-2026годы» | 630 | 585 | 92,9 |

Целевые индикаторы муниципальной программы перевыполнены, в среднем составляют 126,5 %. Муниципальная программа является высоко эффективной. Реализацию муниципальной программ продолжить.

**Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» Новоспасского района Ульяновской области**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» Новоспасского района Ульяновской области утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» № 16 от 17.01.2020 года.

Целевым индикатором решения задач по повышению уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворению потребностей сельского населения в благоустроенном жилье является сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности.

В мероприятия Программы входят [улучшение](http://msh.khabkrai.ru/index.php?Itemid=366&catid=74:2011-05-24-04-33-54&id=477:-q-2013-2020-q&option=com_content&view=article#Par505) жилищных условий сельского населения.

Улучшение жилищных условий сельского населения, предполагается осуществлять путем предоставления социальных выплат за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов на строительство и приобретение жилья в сельской местности и привлечения средств граждан, проживающих в сельской местности.

Для включения в сводный список заявлены граждане РФ по категории: «д» граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений, не представляется возможным ввиду отсутствия федерального и регионального финансирования на 2024 год.

Проведение оценки эффективности не предоставляется возможным, ввиду отсутствия финансирования.

**Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» на 2020-2025 годы»**

С 2022 года на территории р.п. Новоспасское в рамках ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется Федеральный проект «Комплексная компактная застройка». Согласно разработанному паспорту «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона "Южный" в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022-2024 г.г.» предусмотрено строительство дорог, сетей водоснабжения и КНС, а так же благоустройство прилегающей территории.

В 2024 году завершены работы:

-по строительству внутриквартальных дорог мкр. Южный, р.п. Новоспасское. Сумма инвестиций более 65 млн. руб.;

-по строительству водоснабжения.

Работы начаты в 2022 году. Выполнены работы по прокладке разводящих водопроводных сетей общей протяженностью 5,6 км. Смонтировано 4 резервуара под воду на насосной станции. Так же проведены работы по бурению артезианской скважины в количестве 2-х единиц, монтаж электроснабжения артезианской скважины. Это позволит обеспечить бесперебойное снабжение качественной питьевой водой около 7000 жителей нового микрорайона;

-по благоустройству прилегающей территории к многоквартирным домам.

В этом году началось строительство очистных сооружений канализации и сетей канализации мкр. Южный р.п. Новоспасское. Разработан проект. Заключен 3-х годичный контракт. Сметная стоимость порядка 486 млн. руб.

Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | План | План | % |
| 1. | Строительство внутриквартирных дорог мкр. Южный (2-х годичные контракты) | Основная дорога  Парковки  Тротуары | 692,6 м  6038,8 кв.м.  3203,1 кв.м. | 692,6 м  6038,8 кв.м.  3203,1 кв.м. | 100  100  100 |
| 2. | Строительство сетей водоснабжения мкр. Южный( 2-х годичные контракты) | Ед.  Наружные сети водоснабжения  Резервуары питьевой воды  Станция водоподготовки  Водозаборная скважина  Монтаж дизель генератора | 10278 м  4шт  1 шт  2 шт  1 шт | 10 278 м  4шт  1 шт  2 шт  1 шт | 100 |
| 3. | Строительство очистных сооружений канализации и сетей канализации ( 2-х годичные контракты) |  | 1 объект | - | 0 |
| 4. | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок с устройством освещения (3 –х годичный контракт) | Кв.м. | 7781 | 7781 | 100 |
| 5. | Ремонт памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг, в р.п. Новоспасское Ульяновской области | памятник | 1 | 1 | 100 |
| 6. | «Строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | Кв.м. | 3489 | 3489 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование  (тыс.руб.) | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа ««Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» на 2020-2025 годы» | 7 958,24983 | 7 958,24983 | 100 |

Муниципальная программа признается эффективной. Степень достижения целевых индикаторов составляет 83,3 %. Реализацию муниципальной программы продолжить.

**Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному распространению на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области

№ 821 от 27.09.2021 года (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы на 2024 год финансирование бюджетом МО «Новоспасский район» предусмотрено в сумме 20 тыс. руб.

В отчетном периоде средства на реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального образования «Новоспасский район» денежные средства не выделялись.

Целевые индикаторы муниципальной программы выполнены на 70%, муниципальная программа признается умеренно эффективной.

В результате проделанной работы по итогам 2024 г. достигнуты следующие значения целевых индикаторов данной муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | План | Факт | % |
| 1. | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному распространению на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы» | Количество лиц стоящих на учете в ГУЗ «Новоспасская РБ» с диагнозом «наркомания» | .чел. | 12 | 16 | +4 |
| Количество лиц поступивших в лечебное заведение с диагнозом «отравление наркотиками» | .чел. | 0 | 0 | 0 |
| Количество смертей по причине острого отравления наркотиками | . чел. | 0 | 0 | 0 |
| Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет, от среднегодового числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете | % | 16 | 16 | 100 |
| Доля несовершеннолетних поставленных на учет в КпДНиЗП по причине употребления психо активных веществ, от общего количества состоящих на учете в КпДНиЗП | % | 0 | 0 | 0 |
| Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Ед. | 2 | 3 | +1 |
| Количество административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Ед. | 4 | 6 | +2 |
| Доля подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности данной категории лиц | % | 84 | 84 | выполнен |
| Доля обучающихся в 9-11 классах, прошедших социально – психологическое тестирование | % | 100 | 100 | выполнен |
| Удельный вес детей, охваченных внеурочной занятостью, в том числе обучающихся по программам дополнительного образования, от общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | выполнен |

**Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023 - 2025 годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 743 от 08.08.2022 года.

На реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2024 год финансирование бюджетом МО «Новоспасский район» предусмотрено в сумме 50 тыс. руб.

В отчетном периоде выделено 50,0 тыс. руб. из средств муниципального бюджета на финансирование мероприятий направленных на популяризацию здорового образа жизни.

Целевые индикаторы муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого индикатора | Значения целевого индикатора по годам  ( в процентах ) | | |
| 2024  план | 2024  факт | Динамика |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Снижение общего количества зарегистрированных преступлений, процентов | 98 | 98 | 0 |
| 22. | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, процентов | 99,4 | 99.4 | 0 |
| 43. | Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов | 98 | 98 | 0 |
| 5  4. | Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, процентов | 98 | 98 | 0 |
| 55. | Уменьшение количества преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления | 98 | 98 | 0 |
| 7  6. | Уменьшение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, процентов | 98 | 98 | 0 |
| 8  7. | Увеличение количества публикаций подготовленных соисполнителями Программы в средствах массовой информации, на интернет – ресурсах направленных на правовое просвещение и правовое информирование населения | 102 | 102 | 0 |
| 88. | Повышение правовой просвещённости и правового информирования населения (по результатам опроса), процентов | 101 | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование  (тыс.руб.) | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023 - 2025 годы» | 50 | 50 | 100 |

Муниципальная программа признается эффективной. Целевые индикаторы выполнены на 87,5 %.

**Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 710 от 16.08.2021 года.

На реализацию мероприятий Программы на 2024 год финансирование бюджетом МО «Новоспасский район» предусмотрено в сумме 50 000 руб.

В отчетном периоде средства на реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального образования «Новоспасский район» не выделялись.

В результате проделанной работы по итогам 2024 г. достигнуты следующие значения целевых индикаторов данной муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | План | Факт | % |
| 1. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы» | Количество совершенных террористических актов на территории муниципального образования «Новоспасский район» | единиц | 0 | 0 | 100 |
| Количество попыток совершения террористических актов на территории муниципального образования «Новоспасский район» | единиц | 0 | 0 | 100 |
| Количество совершенных на территории муниципального образования «Новоспасский район» преступлений, предусмотренных статьёй 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» | единиц | 0 | 0 | 100 |
| Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | единиц | 35 | 35 | 100 |

Данная муниципальная программа эффективной. Общая эффективность муниципальной программы составляет 100%. Реализацию муниципальной программы продолжить.

**Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области**

Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 12.08.2022 г № 762 и постановлением № 671 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области».

Плановые расходы на реализацию программы в 2024 году в соответствии с муниципальной программой составляют 1976,53 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 1281,33 тыс.руб., бюджетом предусмотрено 533,1 тыс.руб.. В соответствии с решением «О бюджете муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024 год от 15.12.2023г. № 4/9 на 01.01.2024 г – 1128,3 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета в сумме 533,1 тыс.руб..

На 01.01.2025 года денежные средства освоены в сумме 1228,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 533,1 тыс. рублей. Средства направлены на укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Самайкинский СК и Фабричновыселковский СДК) в сумме 610,1 тыс. рублей, в том числе МБ – 122,0 тыс. рублей. На модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек направлены денежные средства в сумме 128,5 тыс. рублей, в том числе МБ – 25,7 тыс. рублей и подписку на периодические издания в сумме 85,0 тыс. рублей. На государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений (Коптевская сельская библиотека - филиал МКУК «МРБ») – в сумме 130,3 тыс. рублей, в том числе: МБ – 26,1 тыс. рублей.

В рамках исполнения гарантий пополнения библиотечных фондов центральной модельной библиотеки (комплектование книжных фондов библиотек) освоены средства местного бюджета в сумме 174,3 тыс. рублей.

На премию лауреатам литературной премии имени Марии Смирновой в 2024 году направлены денежные средства в сумме 100,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные решением «О бюджете муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024 год от 15.12.2023г. № 4/9 на 01.01.2024г. на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены в полном объеме.

Реализация программных мероприятий в 2024 году обеспечила достижение практически всех запланированных индикаторов в полном объеме.

1. Степень достижения целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) |
| 1 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. | 113,47 | 124,345 | 1 09,6 |
| 2 | Количество посещений музеев, тыс. чел. | 10,44 | 10,44 | 100,0 |
| 3 | Количество посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ, тыс. чел. | 3,29 | 2,458 | 74,7 |
| 4 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. | 266,53 | 234,362 | 87,9 |
| 5 | Количество участников клубных формирований, тыс. чел. | 1,512 | 1,452 | 96,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование  (тыс.руб.) | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области | 533,1 | 533,1 | 100 |

Муниципальная программа является эффективной. Степень достижения целевых индикаторов составляет 93,59 %. Уровень финансирования составляет 100 %. Реализацию муниципальной программы продолжить.

**Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная политика на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 948 от 11.10.2023 года.

На реализацию мероприятий Программы на 2024 год было предусмотрено финансирование бюджетом МО «Новоспасский район», в соответствии с Решением о бюджете Совета депутатов муниципального образования «Новоспасский район» от 15.12.2023г. в сумме 52,0 т.р.

В отчетном периоде средства на реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального образования «Новоспасский район» не выделялись.

В результате проделанной работы по итогам 2024 г. достигнуты следующие значения целевых индикаторов данной муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п.п. | Наименование целевого индикатора муниципальной программы | Единицы измерения | Запланированное значение целевого индикатора на 2024 год | Фактическое значение целевого индикатора за 2024 год | Степень достижения индикатора, %, причины отклонения |
| 1 | Количество СО НКО, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области (далее - субсидии) | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Количество мероприятий, проведённых органами местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 26 | 26 | 100 |
| 33 | Увеличение количества СО НКО участвующих в социально значимых проектах и программах на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области | единиц | 2 | 5 | 40 |
| 4 | Увеличение количества получателей социальных услуг, оказываемых СО НКО населению муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, человек | единиц | 3 | 3 | 100 |
| 55 | Увеличение количества СО НКО, государственная регистрация которых осуществлена на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области | единиц | 40 | 40 | 100 |
| 66 | Количество информационных материалов, опубликованных в периодических печатных средствах массовой информации, интернет-ресурсах, а также радио-, теле- и иных программ, вышедших в свет (в эфир), освещающих деятельность СО НКО; | единиц | 35 | 36 | 102,8 |
| 77 | Количество информационных материалов, опубликованных в периодических печатных средствах массовой информации, интернет-ресурсах, а также радио-, теле- и иных программ, вышедших в свет (в эфир), о целях и задачах реализации национальной политики | единиц | 12 | 14 | 116,6 |
| 88 | Количество привлечённых СО НКО добровольцев (волонтёров) для реализации проектов | человек | 50 | 50 | 100 |
| 99 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области (по результатам опросов) | процентов | 86,0 | 89,0 | 103,4 |
| 110 | Уровень толерантного отношения жителей муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области к представителям другой национальности (по результатам опросов) | процентов | 89,0 | 92 | 103,4 |
| 111 | Доля граждан, не сталкивавшихся со случаями ущемления своих прав из-за принадлежности к той или иной религии (по результатам опросов) | процентов | 93,5 | 95 | 101,6 |
| 112 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия | Тыс.чел. | 4,0 | 4,5 | 112,5 |
| 113 | Количество членов казачьих обществ на территории Ульяновской области, человек | Тыс.чел. | 0,11 | 0,17 | 154,5 |
| 114 | Количество часов вещания телепрограмм в эфире, | Часов | 496 | 496 | 100 |
| 115 | Количество информационных записей, подготовленных и размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | едениц | 720 | 721 | 100,1 |

Муниципальная программа признается эффективной. Эффективность реализации муниципальной программы составляет 95,66%. Реализацию муниципальной программы продолжить.

**Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 145 от 28.02.2022 года.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области и подведомственных им учреждений, а также снижение уровня коррупции во всех общественных сферах, устранение причин возникновения коррупционных проявлений путем повышения эффективности антикоррупционной деятельности и институтов гражданского общества.

Программа предусматривает несколько направлений системы мероприятий:

- снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, и их проектов;

- обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и граждан в противодействии коррупции;

- развитие системы противодействия коррупции в структуре органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области;

- обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения;

- взаимодействие с правоохранительными органами муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области по вопросам реализации антикоррупционной политики.

Анализируя выполнение мероприятий Программы за указанный период следует отметить следующее:

- на территории муниципального образовании «Новоспасский район» функционирует межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 321 от 20.04.2018. Изменения в состав комиссии внесены постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 03.02.2023 № 100;

- проведено 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район», на котором рассмотрены 12 вопросов антикоррупционного характера;

- подготовлено 289 проектов нормативно-правовых актов, которые размещены на официальных сайтах администрации муниципального образования «Новоспасский район» и муниципальных образований сельских поселений Новоспасского района;

- управлением правового обеспечения проведена антикоррупционная экспертиза в отношении всех проектов нормативно-правовых актов, среди которых выявлено 5 коррупциогенных фактора;

- на официальном сайте администрации муниципального образовании «Новоспасский район» и социальных сетях размещена 51 публикация антикоррупционного характера;

- проведено 11 заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов;

- рассмотрено 375 обращения граждан, среди которых отсутствуют обращения антикоррупционной направленности;

- проведено 8 проверок органом внутреннего финансового контроля в отношении подведомственных администрации муниципального образования «Новоспасский район» организаций, в результате которых выявлено 5 нарушения действующего законодательства.

Таким образом следует отметить, что за анализируемый период времени на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, в рамках муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы» реализуются мероприятия, направленные на повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области и подведомственных им учреждений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (факт/план) | Причины отклонения |
| 1 | Снижение доли жителей муниципального образования «Новоспасский район», считающих, что уровень коррупции в районе в настоящее время повышается | 13 | 14 | +1% |  |
| 2 | Увеличение доли жителей муниципального образования «Новоспасский район», осуждающих людей, дающих или берущих взятки | 80 | 80 | 100% |  |
| 3 | Увеличение доли жителей муниципального образования «Новоспасский район», которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному лицу | 75 | 100 | +25 |  |
| 4 | Снижение доли жителей муниципального образования «Новоспасский район», имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в районе | 30 | 15 | -15% |  |
| 5 | Снижение доли проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район», в которых по итогам антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов муниципальных нормативных правовых актов | 5 | 2 | -3 |  |
| 6 | Увеличение общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещение в средствах массовой информации:  - информационный бюллетень администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области «Новоспасский вестник»;  - официальный сайт администрации муниципального образования «Новоспасский район»;  - социальные сети администрации муниципального образования «Новоспасский район»;  - газета Новоспасского района Ульяновской области «Сельская правда»:  - телеканал «сфера-ТВ» | 30 | 30 | 100 |  |
| 7 | Увеличение доли родителей детей дошкольного и школьного возраста, получивших памятки о действиях в случаях принуждения к осуществлению незаконных платежей | 90 | 90 | 100 |  |
| 8 | Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение престижа муниципальной службы | 7 | 11 | +4 |  |
| 9 | Увеличение доли муниципальных служащих в муниципальном образовании «Новоспасский район», с которыми проведены мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение | до 90 | 92 | +2% | Антикоррупционному просвещению подвергнуты все муниципальные служащие администрации МО «Новоспасский район», Совета депутатов МО «Новоспасский район» |
| 10 | Увеличение количества проводимых в муниципальном образовании «Новоспасский район» мероприятий правовой и антикоррупционной направленности | 25 | 103 | +78 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование  (тыс.руб.) | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы» | 35,0 | - | 0 |

Муниципальная программа является эффективной. Реализацию муниципальной программы продолжить.

**Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы»**

В настоящее время на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области действует муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1088 от 03.11.2022 года.

Целью программы является развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области, направленное на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты.

На достижение указанной цели в бюджете муниципального образования «Новоспасский район» в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 тыс. руб., согласно решеня Совета депутатов муниципального образования «Новоспасский район» от 15.12.2023 № 4/9, из которых освоены 0.

Программа предусматривает следующие задачи:

- координация деятельности всех участников по достижению цели программы;

- повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения;

- повышение уровня доступности правовой и экспертной помощи для потребителей, в первую очередь для наиболее уязвимых категорий;

- повышение уровня социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке;

- создание условий для повышения качества и безопасности реализуемых товаров, работ и услуг;

- развитие институтов досудебного урегулирования споров в сфере защиты прав потребителей.

Анализируя выполнение мероприятий Программы за указанный период следует отметить следующее:

- на территории муниципального образовании «Новоспасский район» функционирует комиссия по вопросам защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 664 от 09.07.2019;

- в рамках оказания бесплатной юридической помощи осуществляется консультационная поддержки граждан в сфере защиты прав потребителей в администрации муниципального образования «Новоспасский район», в том числе при составлении претензий. В течение 2024 года оказана бесплатная юридическая помощь трем потребителям;

- регулярно проводятся совещания, круглые столы, направленные на выработку согласованных комплексных подходов к решению задач Программы;

- в образовательных учреждениях размещены информационные материалы по вопросам защиты прав потребителей;

- проводятся тематические уроки для обучающихся образовательных учреждений по защите прав потребителей;

- на официальном сайте администрации муниципального образования «Новоспасский район» в разделе «Экономика» размещены методические материалы по вопросам защиты прав потребителей для товаропроизводителей;

- предоставлена информация для формирования и ведения торгового реестра Ульяновской области.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование  (тыс.руб.) | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы» | 5 | - | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (факт/план) |
| 1 | Доля потребителей, удовлетворенных уровнем защиты их прав как потребителей, в общей численности потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области | Процентов | 65 | 100 | 153,8 |
| 2 | Организация работы муниципальной комиссии по вопросам защиты прав потребителей на территории муниципального образования Новоспасский район» Ульяновской области (проведение заседаний комиссии) | единиц | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей | единиц | 17 | 20 | 117,6 |
| 4 | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности | единиц | 5 | 6 | 120 |
| 5 | Количество граждан и юридических лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | единиц | 85 | 88 | 103,5 |
| 6 | Уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опросов потребителей) | Процент | 70 | 67 | 95,7 |

Степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы составляет 98,9 %. Уровень финансирования составляет 0 процентов. Муниципальная программа признается умеренно эффективной.

**Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы**

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024- 2026 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 608 от 10.07.2023г.

Всего на реализацию данной программы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме 18 508,875 тыс. руб. 100 %-е освоение денежных средств.

Данной программой предусмотрена реализация подпрограмм в т.ч.:

**- Подпрограмма «Социум»**

На реализацию мероприятий данной программы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме 18 262,2 тыс. руб.

В отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 18262,2 тыс. руб. (100 % от запланированного бюджетом финансирования).

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- организация подвоза обучающихся от места проживания в образовательную организацию и обратно – 7673,911 тыс. руб.

- обеспечение питанием обучающихся льготной категории граждан, выплата компенсации ОВЗ – 10586,535 тыс. руб.

- тех. осмотр школьных автобусов – 1,755 тыс. руб.

**- Подпрограмма «Воспитай патриота»**

На реализацию мероприятий данной подпрограммы в отчетом периоде профинансировано средств из местного бюджета – 89,680 тыс. руб. – игра в лазертаг в военно-патриотическую смену.

**- Подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних»**

На трудоустройство несовершеннолетних в каникулярное время

в отчетом периоде профинансировано средств из местного бюджета – 156,995 тыс. руб. Трудоустроено 95 несовершеннолетних.

**- Подпрограмма «Профмастерство»**

На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом не предусмотрено финансирование.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевые индикаторы % | План 2024 | Факт 2024 | Процент достижения |
| 1 | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся | 85% | 100% | 117,6 |
| 2 | Доля обучающихся, относящихся к льготной категории охваченных бесплатным питанием | 100% | 100 | 100 |
| 3 | Доля школьных автобусов прошедших государственный технический осмотр | 100 % | 100 | 100 |
| 4 | Безопасная перевозка обучающихся (воспитанников) из отдаленных населенных пунктов Новоспасского района к месту обучения | 100 % | 100 | 100 |
| 5 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций; | 94 % | 94 | 100 |
| 6 | Доля образовательных организаций соответствующих современным требованиям | 90 % | 90 | 100 |
| 7 | Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных, мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего района, региона, в общей численности обучающихся | 100% | 100 | 100 |
| 8 | Доля детей школьного возраста – победителей районных, областных, всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, в общей численности обучающихся | 10% | 10 | 100 |
| 9 | Доля педагогических работников - победителей районных, областных всероссийских конкурсов, соревнований, турниров, в общей численности педагогических работников | 10% | 10 | 100 |
| 10 | Доля детей, оздоровленных в профильных палаточных лагерях и на базе лагеря труда и отдыха | 90 % | 90 | 100 |
| 11 | Доля детей, временно трудоустроенных в каникулярное время | 90 % | 90 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование  (тыс.руб.) |  |
| 1. | «Развитие образования в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области | 18262,20 | 18262,20 | 100 |

Муниципальная программа признается высокоэффективной степень эффективности целевых индикаторов составляет 101,6 %. Реализацию муниципальной программы продолжить.

**Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности, пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области.**

Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности, пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области утверждена постановлением администрации муниципального образования « Новоспасский район» Ульяновской области №625 от 20.07.2021 года.

На реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрено – 2084,45 тыс. руб.

В отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 2036,8 тыс. руб. (98 % от предусмотренного объема финансировании за счет средств районного бюджета). Остаток 47,65 тыс. руб. неизрасходованных лимитов в связи с отсутствием финансирования.

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- услуги физической охраны – 1191,818 тыс. руб.

- установка системы оповещения и управления эвакуацией – 51,7 т.р. (софинансирование)

- заправка огнетушителей – 4,5 т.р.

- обслуживание тревожной кнопки УВО ВНГ, обслуживание АПС ООО Элекс, ООО Знак Авто – 788,7818 т.р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевые индикаторы % | План 2024 | Факт 2024 | Процент достижения |
| 1 | Доля оснащённости объектов муниципальных организаций кнопкой тревожной сигнализации | 100% | 100 | 100 |
| 2 | Доля оснащенности и реконструкция в образовательных организациях, наружного ограждения | 58% | 0 | 0 |
| 3 | Доля противопожарной обработки деревянных конструкций, чердачных помещений | 100 % | 0 | 0 |
| 4 | Доля обеспеченности системы внутриобъектового видеонаблюдения (установка и замена внутренних камер видеонаблюдения) | 100 % | 92 | 92 |
| 5 | Доля обеспеченности системы внешнеобъектового видеонаблюдения (установка и замена наружных камер видеонаблюдения) | 100% | 100 | 100 |
| 6 | Доля установки и замены приборов наружного освещения на территории образовательных организаций | 42 | 40 | 95,2 |
| 7 | Доля обученности работников образовательных организаций пожарной безопасности, электробезопасности, гражданской обороне по чрезвычайным ситуациям | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля оснащенности мебелью и оборудованием, соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям | 100 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование  (тыс.руб.) | Степень достижения  (%) |
| 1. | Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности, пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области | 2084,45 | 2036,8 | 97,7 |

Муниципальная программа является умеренно эффективной, степень достижения целевых индикаторов составляет 60,9 %. Уровень финансирования составляет 97,7 % . Реализацию муниципальной программы продолжить.

**Муниципальная программа «Школьное питание в 1-4 классах» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы**

Муниципальная программа «Школьное питание в 1-4 классах» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области №700 от 26.08.2020 года.

На реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрено средств - 1249,68 тыс. руб. В отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 26,3 тыс. руб. (2 % от предусмотренного объема финансировании за счет средств районного бюджета).

В рамках данной программы обновлена посуда для школьной столовой в и произведен ремонт канализации в МОУ Садовская СШ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевые индикаторы % | План 2024 | Факт 2024 | Процент достижения |
| 1 | Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню для всех обучающихся | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, готовность инфраструктуры (пищеблоков, обеденных залов столовых, необходимого оборудования) которых соответствует утвержденному в Ульяновской области стандарту (единым требованиям) оснащенности пищеблоков и столовых | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному региональному стандарту оснащенности пищеблоков и столовых | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский и общественный контроль за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций , на официальных сайтах которых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания ( да/нет) | да | да | 100 |
| 9 | Доля общеобразовательных организаций , обязательное горячее питание в которых организонано квалифицированными специалистами , в т.ч. предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, в том числе поваров, медицинских специалистов/диетсестер, организаторов питания (руководителей) для муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственных за организацию питания. | 100 | 100 | 100 |

Уровень выполнения целевых индикаторов составляет 100 процентов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование  (тыс.руб.) | Степень достижения  (%) |
| 1. | Муниципальная программа «Школьное питание в 1-4 классах» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области | 1249,68 | 26,3 | 2 |

Степень достижения целевых индикаторов составляет 100 %. Уровень финансирования составляет 2%. Реализацию муниципальной программы продолжить.

**Муниципальная программа «Развитие и модернизация дошкольного образования «Новоспасский район» Ульяновской области**

Муниципальная программа «Развитие и модернизация дошкольного образования «Новоспасский район» Ульяновской области утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 609 от 10.07.2023 года.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 291,050 тыс. руб.

В отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 0,0 тыс. руб. (0 % от предусмотренного объема финансирования за счет средств районного бюджета).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Показатели, % | | |
| План  2024 | Факт  2024 | Исполнение |
| Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования | 100 | 100 | 100 |
| Доля дошкольных учреждений, соответствующих современным требованиям | 100 | 100 | 100 |

Целевые индикаторы муниципальной программы выполнены на 100 %.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» на 2018 - 2024 годы»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» на 2018 - 2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 779 от 28.12.2017 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (факт/план) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Тыс.м2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 1 | 50 |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Тыс.м2 | 2,8 | 350 кв.м. | - |
| 5. | Количество благоустроенных воинских захоронений | Ед. | 5 | 5 | 100 |
| 6. | Площадь благоустроенных воинских захоронений | Тыс.кв.м. | 50 кв.м. | 50 кв.м. | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование  (тыс.руб.) | Степень достижения  (%) |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» на 2018 - 2024 годы»  Благоустройство воинских захоронений муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области | 1857,56578 | 1857,56578 | 100 |

Данная муниципальная программа является эффективной.

**Муниципальная программа муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области «Обращение с твердыми коммунальными отходами на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на 2023-2025 годы» на территории Новоспасского городского поселения утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 750 от 08.08.2022 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (факт/план) |
| 1 | количество оборудованных контейнерных площадок | Единиц | 13 | 3 | 23,1 |
| 2. | сокращение доли контейнерных площадок, расположенных в населенных пунктах поселения, не соответствующих санитарным требованиям | Процент | 10 | 10 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование  (тыс.руб.) | Степень достижения  (%) |
| 1. | Муниципальная программа муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области «Обращение с твердыми коммунальными отходами на 2023-2025 годы» | 109,901 | 109,901 | 100 |

Степень достижения целевых индикаторов составляет 61,5%. Уровень финансирования составляет 100%.

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2024 годы»**

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1023 от 29.11.2021 года.

Главными целями муниципальной программы являются:

-сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов, повышение эффективности функционирования системы мониторинга окружающей среды;

- обеспечение безопасности в области охраны окружающей среды; устойчивое водопользование с учетом приоритета охраны водных объектов.

- Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений.

Сведения о выполнении целевых индикаторов муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п.** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед.** | **План**  **2024** | **Факт**  **2024** | **Процент достижения** |
| 1 | Количество очищенных и обустроенных родников | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | ед. | 3 | 3 | 100 |
| 3 | Создание и охрана зеленых объектов в том числе: | ед. | 41 | 39 | 95,1 |
| -Парк «Победы» | ед. | 10 | 10 | 100 |
| -Сквер «Южный» | ед. | 3 | 3 | 100 |
| -Сквер «Мечта» | ед. | 3 | 0 | 0 |
| -Посадка деревьев «Лес победы» | ед. | 10 | 0 | 0 |
| -Сквер «55-летия Победы» | ед. | 5 | 0 | 0 |
| -Озеленение улиц | ед. | 10 | 10 | 100 |
| 4 | Спил, санитарная и формовочная обрезка, кронирование аварийных деревьев | ед. | 16 | 16 | 100 |
| 5 | Количество установленных баннеров, связанных с экологическими мероприятиями | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Количество приобретенных и установленных контейнеров, в том числе и для раздельного сбора | ед. | 15 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование  (тыс.руб.) | Степень достижения  (%) |
| 1. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2024 годы» | 290 | 290 | 100 |

Степень достижения целевых индикаторов составляет 65,8%, уровень финансирования составляет 100%.

**Муниципальная программа «Модернизация и техническое оснащение архива администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024- 2026 годы**

Муниципальная программа «Модернизация и техническое оснащение архива администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024- 2026 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 557 от 28.06.2023 года.

В рамках реализации программы достигнуты следующие целевые индикаторы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование раздела мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) |
| 1 | Прибор для измерения влажности и температуры | Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения | 50 | 100 | 100 |
| 2 | Стеллажи металлические архивные | Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения | 50 | 100 | 100 |
| 3 | Пожарная сигнализация | Доля технически переоснащённых архивохранилищ муниципального архива | 50 | 0 | 0 |
| 4 | Двери повышенной укреплённости | Доля технически переоснащённых архивохранилищ муниципального архива | 50 | 100 | 100 |
| 5 | Пластиковые окна | Доля технически переоснащённых архивохранилищ муниципального архива | 50 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (руб.) | Фактическое финансирование  (тыс.руб.) | Степень достижения  (%) |
| 1. | Муниципальная программа «Модернизация и техническое оснащение архива» администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области | 50000 | 46380 | 15,6 |

Степень достижения целевых индикаторов составляет 60 %.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1310 от 27.12.2023г.

Целью формирования компактного, эффективного, ориентированного на результат муниципального управления в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области.

К задачам муниципальной программы относится развитие муниципальной службы и системы управления персоналом в администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области и структурных подразделениях администрации района.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование мероприятия (цели) муниципальной программы | План на 2024 год | Фактическое исполнение  за 2024 год | Причины неисполнения |
| 11. | сокращение текучести кадров среди муниципальных служащих в администрации района, ее отраслевых (функциональных) органах | до 8 %; | 16,3 % | Неудовлетворённость уровнем заработной платы  Недостаточный престиж работы в органах местного самоуправления  Высокая нагрузка, ненормированный рабочий день |
| 2  2. | сокращение текучести кадров среди технических работников в администрации района, ее отраслевых (функциональных) органах | до 14 %; | 15,3 % |
| 3  3. | обучение (дополнительное профессиональное образование) за счет средств бюджета района; | 18 муниципальных служащих и технических работников | курсы повышения квалификации  –6 человек  семинары тренинги - 28 человек | Исполнено |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб | Полнота использования бюджетных ассигнований |
| 1  1. | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы» | 33,0 | 24,24 | 73 % |

Эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной составляет 80,3 %. Реализацию муниципальной программы продолжить.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области №324 от 15.04.2022 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сведения о выполнении мероприятий |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | Проведена разъяснительная работа по годовой декларации «энергоэффективности» в муниципальных учреждениях, специалистом разъяснены основные правила экономии энергии и энергоресурсов. |
| 2. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки таких объектов на учёт в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности | Не выявлены |
| 3. | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов | Управление не организовывалось |
| 4. | Закупка светильников с высоким классом энергетической эффективности, строительство, реконструкция и ремонт объектов наружного освещения. | 20 |
| 5. | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Новоспасский район» информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | На сайте администрации размещена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области» (утв. постановлением №1466 от 20.12.2024г.) |

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 год, план | факт | Процент исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество светильников в сетях наружного освещения с высоким классом энергетической эффективности | шт | 805 | 805 | 100 |
| 3. | Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемой (используемой) электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемой (используемой) воды | % | 100,00 | 96,4 | -3,6 |
| 5. | Доля объёма природного газа, расчёты за который осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемого (используемого) природного газа | % | 100,00 | 99 | -1 |
| 6. | Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемой (используемой) тепловой энергии *(клубы с.Суруловка, Н.Томышево, диализный центр, суд. Всего: 4 из 50 объектов)* | % | 100,0 | 11,4 | -88,6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году, руб. | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году, руб | Полнота использования бюджетных ассигнований |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области | 46 381,63 | 46 381,63 | 100 |

Муниципальная программа является эффективной, реализацию муниципальной программы продолжить.

**Муниципальная  программа:**

**Развитие транспортного обслуживания населения муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» на 2024-2026 годы**

Муниципальная программа Развитие транспортного обслуживания населения муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» на 2024-2026 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1335 от 29.12.2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сведения о выполнении мероприятий |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | Организованы регулярные перевозки по муниципальным маршрутам:  пос. Красный -р.п. Новоспасское  р.п. Новоспасское-с. Троицкий Сунгур  р.п. Новоспасское- пос. Шильниковский  р.п.Новоспасское- с.Новая Лава  р.п. Новоспасское-с.Садовое  р.п. Новоспасское-с.Алакаевка |

*Целевые индикаторы*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение целевого показателя на 2024г. | | | |
| план | Факт  За 2024 год | Степень достижения целей |
| 1. | Количество перевезенных пассажиров пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | тыс. чел. | 15,5 | 13,8 | 89 |
| 2. | Пассажирооборот пассажирского автомобильного транспорта | тыс. пасс. км. | 286 | 266,4 | 93,1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году, руб. | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году, руб | Полнота использования бюджетных ассигнований |
| 1  1. | Муниципальная  программа:  Развитие транспортного обслуживания населения муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» на 2024-2026 годы | 150 000 | 128 065,59 | 85,3 |

Муниципальная программа признается эффективной. Реализацию муниципальной программы продолжить.

**Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области» на 2024-2026 годы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области» на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области №1336 от 29.12.2023г..

Мероприятия программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сведения о выполнении мероприятий |
| 1. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | Организованы регулярные перевозки по муниципальным маршрутам:  р.п. Новоспасское-с.Новое Томышево  р.п. Новоспасское-д.Зыково |
| 2. | Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения(возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам | Субсидии не предоставлялись |

Целевые индикаторы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение целевого показателя на 2024г. | | |
| план | Факт  2024 | Степень достижения целей |
| 1. | Количество перевезенных пассажиров пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | тыс. чел. | 25 | 30,3 | 121,2 |
| 2. | Пассажирооборот пассажирского автомобильного транспорта | тыс. пасс. км. | 541 | 322,6 | 59,6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году, руб. | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году, руб | Полнота использования бюджетных ассигнований |
| 1  1. | Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области» на 2024-2026 годы» | 26 031, 37 | 26 031, 37 | 100 |

Муниципальная программа является эффективной. Реализацию муниципальной программы продолжить.

**Муниципальная  программа**

**«Газификация населенных пунктов на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2024-2026 годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области №641 от 14.07.2023г.

Мероприятия программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сведения о выполнении мероприятий |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Строительство системы газоснабжения микро-района «Южный» р.п. Новоспасское (1 очередь) | Не выполнено |

Целевые индикаторы Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | 2024 год (план) | Факт |
| Количество модернизированных объектов (ед.) | 1 | 0 |

Финансирование по данной муниципальной программе не осуществлялось.

**Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы»**

Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации МО «Новоспасский район» №642 от 14.07.2023г.

Мероприятия программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сведения о выполнении мероприятий |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Строительство межпоселкового газопровода с. Свирино | Не выполнено |

**Целевые индикаторы Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | 2024 год (план) | Факт |
| Протяженность построенных сетей газоснабжения (км) | 2,4 | 0 |

Финансирование по данной муниципальной программе не осуществлялось.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области №793 от 24.08.2022 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение целевого показателя на 2024г. | | |
| план | Факт  2024 | Степень достижения целей |
| 1. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждение | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Степень увеличение объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области | % | 6,3 | 8,8 | 139,6 |
| 3. | Число граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности | % | 10 | 10 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году, руб. | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году, руб | Полнота использования бюджетных ассигнований |
| 1  1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы | 14 194 000 | 14 194 000 | 100,0 |

Степень достижения целевых индикаторов составляет 79,8 %.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области**

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2024 годы на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 759 от 15.09.2020 года.

Ожидаемый эффект от реализации программы - обеспечение жильём части нуждающихся молодых семей.

Целями мероприятия являются:

- повышение уровня доступности жилых помещений, качества жилищного обеспечения населения и создание условий для устойчивого развития муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области,

- государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основными задачами Программы являются:

- предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство объектов индивидуального жилищного строительства.

Плановое финансирование для 1 семьи на 2024 год составляло 114,4 тыс.руб. средства местного бюджета. Сертификат, выдан семье 8 апреля 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение целевого показателя на 2024г. | | |
| план | Факт  2024 | Степень достижения целей |
| 1. | финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодым семьям | семья | 1 | 1 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Финансирование фактическое,тыс. руб | Полнота использования бюджетных ассигнований |
| 1  1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области | 114,4 | 114,4 | 100 |

Муниципальная программа является эффективной, реализацию муниципальной программы продолжить.

## Муниципальная программа «Установление границ населённых пунктов и территориальных зон муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022 – 2024 годы»

## Муниципальная программа «Установление границ населённых пунктов и территориальных зон муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 840 от 30.09.2021 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение целевого показателя на 2024г. | | |
| план | Факт  2024 | Степень достижения целей |
| 1. | доля населенных пунктов муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, сведения о границах которых, внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области | Процентов | 100 | 100 | 100 |

Целевые индикаторы муниципальной программы выполнены на 100 %.

**Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы»**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 82 от 01.02.2023 года.

На реализацию мероприятий данной программы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме 300,0 тыс. руб.

Оценка степени достижения целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | План | Факт | % |
| 1. | доля населения, занимающихся физической культурой и спортом | процент | 75,2 | 86,8 | 115,4 |
| 2. | количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | человек | 52 | 56 | 107,7 |
| 3. | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 21 | 23 | 109,5 |
| 4. | численность молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в работе органов молодежного самоуправления в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | процент | 38 | 38 | 100 |
| 5. | доля молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации, в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | процент | 28 | 30 | 107,1 |
| 6. | число молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных к участию в проектах и программах в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактик и асоциального поведения | человек | 123 | 124 | 100,8 |
| 7. | доля численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по формированию у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактике этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | человек | 240 | 248 | 103,3 |
| 8. | Число молодых людей, участвующих в деятельности студенческих трудовых отрядов и молодежных трудовых объединений ( | человек | 510 | 510 | 100 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану | Фактическое финансирование | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы» | 300 тыс. руб | 423,597 тыс.руб | 141,1% |

Степень достижения целей составляет 105,4 %. Уровень финансирования составляет 141,1 %. Муниципальная программа является высокоэффективной. Реализацию муниципальной программы продолжить.

**Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2024-2026 год на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области»**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2024-2026 год на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области»утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1150 от 23.11.2023 года.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 300,0 тыс. руб.

Оценка степени достижения целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | План | Факт | % |
| 1. | доля населения, занимающихся физической культурой и спортом | процент | 75,2 | 86,8 | +11,6 |
| 2. | количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | человек | 52 | 56 | 107,7 |
| 3. | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 21 | 23 | 109,5 |
| 4. | численность молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в работе органов молодежного самоуправления в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | процент | 38 | 38 | 100 |
| 5. | доля молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации, в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | процент | 28 | 30 | +2 |
| 6. | число молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных к участию в проектах и программах в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактик и асоциального поведения | человек | 123 | 124 | 100,8 |
| 7. | доля численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по формированию у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактике этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | человек | 240 | 248 | 103,3 |
| 8. | Число молодых людей, участвующих в деятельности студенческих трудовых отрядов и молодежных трудовых объединений ( | человек | 510 | 510 | 100 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану | Фактическое финансирование | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2024-2026 год на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области» | 300,0 тыс.руб | 448,210 тыс.руб | 149,40% |

Степень достижения целей составляет 105,4 %. Уровень финансирования составляет 141,1 %. Муниципальная программа является высокоэффективной. Реализацию муниципальной программы продолжить

**Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 637 от 13.07.2023 года.

Целью муниципальной программы является усиление системы противопожарной защиты Новоспасского городского поселения, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров.

Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1 | Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях | Показатель 1: Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального  жилищного фонда и частного жилья (на следующий год), шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| Показатель 2: Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов жилого   сектора, раз | 2 | 1 | 50 |  |
| 2 | Повышение готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ | Показатель 1: Обеспеченность членов ДПО противопожарным инвентарем, % | 70 | 70 | 100 |  |
| 3 | Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов культуры, иных объектов массового нахождения людей | Показатель 1: Очистка от мусора, заполнение водой, утепление на зимний период существующих искусственных пожарных водоемов, шт. | 5 | 5 | 100 |  |
|  |  | Показатель 2: Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории городского  поселения, % выполнения | 80 | 60 | 75 |  |
|  |  | Показатель 3: Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в жилом фонде малообеспеченных граждан, % выполнения | 60 | 70 | +10 |  |
|  |  | Показатель 4: Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках, % выполнения | 80 | 80 | 100 |  |
|  |  | Показатель 5: Ремонт подъездов с площадками (пирсами)  для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам (открытым водоемам), % выполнения | 9 | 9 | 100 |  |
|  |  | Показатель 6: Создание  минерализованных полос между населенными пунктами и прилегающей территорией и их содержание, % выполнения | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения | Показатель 1: Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда мер пожарной безопасности, % охвата населения | 100 | 100 | 100 |  |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (тыс.руб.) | Фактическое финансирование  (тыс.руб.) | % выполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2024-2026 годы» | 250 | 250 | 100 |

Степень достижения целевых индикаторов составляет 94,1 %.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы составляет 100%.

Реализацию муниципальной программы продолжить.

**Муниципальная программа «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1091 от 07.11.2022 года.

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта | Сведения о выполнении мероприятий |
| 1. | Строительство напорного водовода р.п.Новоспасское  -д. Рокотушка –с. Троицкий Сунгур (19000 м.) | Не выполнено |
| 2. | Текущий ремонт КНС с.Троицкий Сунгур | Выполнено |
| 3. | Ремонт водопровода с.Садовое ул. Школьная (166 м.) | Не выполнено |

Сведения о выполнении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование целевого индикатора | Единица изменения | Значение целевого индикатора | |
| 2024 (план) | факт |
| 1. | Протяженность отремонтированных и реконструируемых водопроводных сетей | Км. | 19,17 | 0 |
| 2. | Количество модернизированных | Ед. | 1 | 1 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Финансирование по плану (руб.) | Фактическое финансирование  (руб.) | % выполнения |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы» | 4237,79 | 4237,79 | 100 |

Муниципальная программа является умеренно эффективной, уровень эффективности составляет 61,1 %. Реализацию муниципальной программы продолжить.