**Сводный отчет по муниципальным программам муниципального образования «Новоспасский район» за I квартал 2023 года**

**Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» на 2020-2025 годы»**

В 2023 году продолжается реализация Федерального проекта «Комплексная компактная застройка», в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Согласно разработанному паспорту «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона "Южный" в р.п. Новоспасское, Ульяновской области на 2023г.» предусмотрено завершение строительства дороги по ул. Дружбы, начало строительство сетей водоснабжения, а так же строительство внутриквартальных дорог.

В 2023 году финансирование по проекту из федерального и областного бюджета составит 118 925,6 тысяч рублей, софинансирование местного бюджета составит 2427,1 тысяч рублей. (Приложение 1).

**Муниципальная программа**

**«Культура в муниципальном образовании**

**«Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы» утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 12 августа 2022г. № 762 и Постановлением от 19 апреля 2023 года № 333 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области».

Плановые расходы на реализацию программы в 2023 году в соответствии с муниципальной программой составляют 1316,1 тыс. руб. за счёт средств муниципального бюджета. В соответствии с решением [«О бюджете муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023 год от 15.12.2022г. № 52/](http://novospasskoe.ulregion.ru/ekonomika/142/3225/3226.html)178 на 01.01.2023г. – 526,0 тыс. руб. за счёт средств муниципального бюджета.

**Муниципальная программа «Развитие и модернизация дошкольного образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы»**

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 1 550,5тыс. руб.

В отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 0,0 тыс. руб. (0 % от предусмотренного объема финансирования за счет средств районного бюджета).

**Муниципальная программа «Развитие образования «Новоспасский район» Ульяновской области**

Данной программой предусмотрена реализация подпрограмм в т.ч.:

- Подпрограмма «Социум в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области.

На реализацию мероприятий данной программы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме 8 386,110 тыс. руб.

В отчетом периоде освоение средств из местного бюджета составило 1 474,937 тыс. руб. (17,6 % от запланированного бюджетом финансирования).

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- организация подвоза обучающихся от места проживания в образовательную организацию и обратно – 1 115,196 тыс. руб.

- обеспечение питанием обучающихся – 359,741 руб.

- Подпрограмма «Воспитай патриота» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области.

На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме – 155,5 тыс. руб.

В отчетном периоде расходы не производились.

- Подпрограмма «Профмастерство» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области.

На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом не предусмотрено финансирование. Ожидается выделение финансирования и лимитов в течении года.

-Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области.

На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом не предусмотрено финансирование. Ожидается выделение финансирования и лимитов в течении года.

- Подпрограмма «Оздоровление и занятость» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области.

На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом не предусмотрено финансирование. Ожидается выделение финансирования и лимитов в течении года

**Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности, пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области**

На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме- 1 357,020 тыс. руб.

В отчетном периоде освоение средств из местного бюджета составило 29,44 тыс. руб. (2,17 % от предусмотренного объема финансировании за счет средств районного бюджета).

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- установка и обслуживание тревожной кнопки, автоматизированной пожарной сигнализации в образовательных организациях – 29,44 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Школьное питание в 1-4 классах» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области**

На реализацию мероприятий данной подпрограммы бюджетом предусмотрено финансирование в объеме- 362,222 тыс. руб. В отчетном периоде расходы не производились.

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской**

**области на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 18 марта 2021 г. № 203.

Расходы на реализацию программы в 2023 году были запланированы в размере 411,6 тысяч рублей из средств бюджета муниципального образования «Новоспасский район Ульяновской области», а именно:

- содержание АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области». Все денежные средства были получены в первом квартале 2023года.

Для достижения основных целей Программы и обеспечения реализации Программы необходимо решение следующих задач по трем основным направлениям:

1) создание общих условий для предпринимательской деятельности в Новоспасском районе Ульяновской области.

2) стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

3) развитие, совершенствование и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для достижения целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской области на 2021-2023 годы», АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района» по итогам работы за 1квартал 2023 года провела следующие мероприятия:

Общее количество оказанных консультационных услуг АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района» за январь – март 2023 года составляет 81 единицу, проведено 4 обучающих семинара.

Муниципальное образование «Новоспасский район» является одним из передовых муниципальных образований Ульяновской области с точки зрения качества экономического и инвестиционного развития.

На территории района продолжают активно реализовываться крупные инвестиционные проекты. Суммарный объем инвестиций от реализации проектов составит 23,1 млрд. руб., будет создано 482 новых рабочих места. К ним относятся:

1.Строительство придорожного сервиса, стоимость проекта 450 млн.руб., планируется создание 100 новых рабочих мест. Руководителем данного проекта является ООО «РТС» генеральный директор Прохоров Андрей Иванович. Проект находится в активной стадии реализации. В 2022 году был приобретен земельный участок, построен офис для сотрудников. В настоящее время активно продолжается строительство.

На 2023 год запланировано строительство СТО, мойки, гаражей. Так же будет проведена внутренняя отделка офиса и ввод его в эксплуатацию.

2.Создание молочного животноводческого комплекса на 4500 голов коров, объем инвестиций 2104 млн.руб., планируется создание 167 новых рабочих мест.

Руководителем проекта является ООО «Ульяновская молочная компания» генеральный директор Калганов Сергей Васильевич. Проект в активной стадии реализации. В настоящее время ведется работа по оформлению разрешительной документации.

Начало строительства запланировано в 2023 году. Планируется закладка фундамента здания , начало строительно– монтажных работ.

3.Строительство образовательного комплекса на 800 мест со спортивной инфраструктурой и пансионом в микр. Южный муниципального образования «Новоспасский район» объем инвестиций 2200 млн.руб., планируется создание 105 новых рабочих мест.

Участниками проекта являются Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение «Ульяновскоблстройзаказчик» (единый технический заказчик).Целью данного проекта является создание современной образовательной инфраструктуры на территории р.п. Новоспасское, которая позволит обеспечить обучение 800 учащихся в 1 смену к 1 сентября 2025 года, статус объекта – государственное учреждение. Строительство будет осуществляться на земельном участке, отнесенном к категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования: образование и просвещение, для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования, площадью 40 167 кв.м.

В апреле2023 года будет заключен государственный контракт на строительство образовательного комплекса на сумму 1 млрд 451 млн.руб...

В мае 2023 года планируется закладка фундамента, каркаса здания, строительство здания общеобразовательной организации, до 31 декабря 2024 года объект будет введен в эксплуатацию. До 1 сентября 2025 года будет закуплено все необходимое оборудование. 1 сентября 2025 года будем встречать наших ребят в новой современной школе.

4.Строительство многоквартирных домов в мкрн. «Южный» р.п.Новоспасское Ульяновской области стоимость проекта 4300 млн.руб., планируется создание 40 новых рабочих мест. Исполнителем проектаявляется ООО «НовоГрад» директор Рафиков Ильнар Ильгизович. Проект в активной стадии реализации. С начала реализации введено в эксплуатацию 4 многоквартирных дома. Благоустроены дворовые территории.

В 2023 году запланировано строительство 4 четырехэтажных домов в р.п.Новоспасское (5 дом -13 квартир общей жилой площадью 903,5 кв.м.;6 дом – 36 квартир общей жилой площадью 1706,26 кв.м.;7 дом- 29 квартир общей жилой площадью 1611 кв.м.;8 дом- 34 квартиры общей жилой площадью 1704 кв.м.; Общей площадью 5924,7 кв.м.

Для инвесторов в Новоспасском районе имеется 17 инвестиционных площадок.

03 февраля 2023года в р.п. Новоспасское проходил семинар по вопросам выдачи займов для организаций и предпринимательства всех форм собственности, который проводили руководители микрокредитной компании фонда «Фонд финансирования промышленности и предпринимательства Ульяновской области», в лице Артемьевой Натальи Викторовны исполнительного директора микрокредитной компании фонд «Фонд финансирования промышленности и предпринимательства Ульяновской области», Ларина Виталия Александровича руководителя регионального фонда развития промышленности, Смолиной Олеси Владимировны руководителя департамента клиентского обслуживания.

За первый квартал 2023года выдано 15 млн. руб. и получены две заявки на 6,3 млн. руб.

С 30 января по 05 февраля стартовала первая неделя предпринимательских инициатив. Сформированные в Новоспасском районе предложения по изменению законодательства и улучшению делового климата в регионе были направлены в Корпорацию развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области.

-Продолжает работать приоритетный региональный проект «Трудовая семья». Данный проект помогает малообеспеченным и одиноко проживающим гражданам решать проблемы повышения своего дохода при помощи государственной меры социальной поддержки «социальный контракт».

Показатель по заключению государственных социальных контрактов в муниципальном образовании «Новоспасский район» на 2023год по созданию ИП 22.

За январь – март одобрен 1 социальный контракт. Работа АНО «Центр развития предпринимательства» в данном направлении проводится активно. Принято 5 заявок для доработки, согласования и получения денежных средств в 2023 году.

На оформление гранта на социальный контракт «Агростартап» в 2023году на 01.04.оформлено и сдано на рассмотрение комиссии 4 заявителя, один заявитель оформил документы на получение гранта «Семейная ферма».

02.03.03.2023года в г. Ульяновск проходил Форум деловых женщин. На форуме были представлены площадки, семинар «Социальный контракт для бизнеса 2023: истории успеха и пути развития». На пленарном заседании «мама – предприниматель и особенности отношений с государством принял участие губернатор Ульяновской области А.Ю.Русских.

17.02.2023года в здании налоговой инспекции был проведен семинар с участием и.о. директора АНО «Центр развития предпринимательства» о введении с 01.01.2023года института Единого налогового счета, Единого налогового поручения.

22.03. в центре «Мой бизнес» прошло обучение по бизнес - планированию для сотрудников инфраструктуры поддержки предпринимательства с вручением сертификатов.

16 сентября 2021г. за № 932-р Губернатором Ульяновской области А. Ю. Русских было подписано распоряжение «О комиссии по повышению уровня заработной платы на территории Ульяновской области». Во исполнение поручения главы региона в муниципальном образовании «Новоспасский район» была сформирована аналогичная комиссия по повышению заработной платы. Заслушивание руководителей предприятий и организаций всех форм собственности проводится ежемесячно.

23 марта ОГКУ «КЦ Ульяновской области» в Новоспасском районе была проведена ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. АНО «Центр развития предпринимательства» приняла активное участие в работе консультационно-информационной площадке по реализации самозанятости и организации индивидуального предпринимательства.

Ежемесячно, в соответствии с календарным планом - графиком проведения мероприятий, утвержденным Губернатором Ульяновской области, в МО «Новоспасский район» проводится неделя региональной акции «Годовой марафон развития финансовой грамотности и налоговой культуры». В рамках данной акции, АНО «Центр развития предпринимательства» организует и проводит соответствующие мероприятия.

В районе сформирована инициативная группа помощи мобилизованным. Руководителем АНО «Центр развития предпринимательства» проводятся индивидуальные встречи и переговоры по внесению денежных средств.

Информация о проводимых мероприятиях в рамках реализации национальных проектов и исполнения муниципальной программы размещается на сайте администрации https://novospasskij-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ и в социальных сетях.

**Количество субъектов предпринимательства**

**МО « Новоспасский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Кол-во ИП | Кол-во ЮЛ | Итого | само занятые |
| На 01.04. 2022г. | 434 | 158 | 592 | Нет инф. |
| На 01.04.2023г. | 459 | 156 | 615 | Нет инф |

**Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» Новоспасского района Ульяновской области**

Муниципальная программа **«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы»** Новоспасского района Ульяновской области утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» № 16 от 17.01.2020 года.

Целевым индикатором решения задач по повышению уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворению потребностей сельского населения в благоустроенном жилье является сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности.

В мероприятия Программы входят [улучшение](http://msh.khabkrai.ru/index.php?Itemid=366&catid=74:2011-05-24-04-33-54&id=477:-q-2013-2020-q&option=com_content&view=article#Par505) жилищных условий сельского населения.

Целями мероприятия являются:

- удовлетворение потребностей сельских жителей в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского образа жизни;

- привлечение и закрепление на сельские территории семей и улучшение демографической ситуации в сельской местности.

Улучшение жилищных условий сельского населения, предполагается осуществлять путем предоставления социальных выплат за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов на строительство и приобретение жилья в сельской местности и привлечения средств граждан, проживающих в сельской местности.

Плановое финансирование для 1 семьи на 2023 года составляло 25 633,44 рублей, в том числе:

- федерального бюджета –19 481,42 руб.

- областного бюджета – 4 870,35 руб.

- местного бюджета – 1 281,67 руб.

Фактическое финансирование для 1 семьи на 2023 года составляло 25 633,44 рублей, в том числе:

- федерального бюджета –19 481,42 руб.

- областного бюджета – 4 870,35 руб.

- местного бюджета – 1 281,67 руб.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области**

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2024 годы на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 759 от 15.09.2020 года.

Ожидаемый эффект от реализации программы - обеспечение жильём части нуждающихся молодых семей.

Целями ероприятия являются:

- повышение уровня доступности жилых помещений, качества жилищного обеспечения населения и создание условий для устойчивого развития муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области,

- государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основными задачами Программы являются:

- предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство объектов индивидуального жилищного строительства.

Плановое финансирование для 1 семьи на 2023 год составляло 453,6 тыс. рублей, в том числе:

- федерального бюджета – 132,8 тыс. руб.

- областного бюджета – 182,7 тыс. руб.

- местного бюджета – 138,1 тыс. руб.

Фактическое финансирование для 1 семьи на 2023 год составляло 453,6 тыс. рублей, в том числе:

- федерального бюджета – 132,8 тыс. руб.

- областного бюджета – 182,7 тыс. руб.

- местного бюджета – 138,1 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная политика на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1056 от 14.12.2020 года (далее – Программа). Контроль за реализацией возложен на первого заместителя главы администрации района по внутренней политике.

На реализацию мероприятий Программы на 2023 год финансирование бюджетом МО «Новоспасский район» предусмотрено в сумме 117 000 руб.

В отчетном периоде средства на реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального образования «Новоспасский район» не выделялись.

Значения целевых индикаторов данной муниципальной программы оцениваются по итогам года.

**Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному распространению на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 821 от 27.09.2021 года (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы на 2023 год финансирование бюджетом МО «Новоспасский район» предусмотрено в сумме 20 000 руб.

В отчетном периоде средства на реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального образования «Новоспасский район» денежные средства не выделялись

**З**начения целевых индикаторов данной муниципальной программы оцениваются по итогам года, оценка по итогам квартала не предусмотрена.

**Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2020 - 2022 годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 804 от 20.08.2019 года.

На реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2023 год финансирование бюджетом МО «Новоспасский район» предусмотрено в сумме 35000 руб.

В отчетном периоде средства на реализацию мероприятий программы не выделялись.

Значения целевых индикаторов данной муниципальной программы определяются по итогам года, определением значения индикаторов по итогам квартала не предусмотрено.

**Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 710 от 16.08.2021 года (далее – Программа). Контроль за реализацией осуществляет глава администрации района.

На реализацию мероприятий Программы на 2023 год финансирование бюджетом МО «Новоспасский район» предусмотрено в сумме 50 000 руб.

В отчетном периоде средства на реализацию мероприятий программы из бюджета муниципального образования «Новоспасский район» не выделялись.

**Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

В настоящее время на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области действовала муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 145 от 28.02.2022 года, которая вступила в силу с 04.03.202 года (далее - Программа).

Программа прошла согласование в прокуратуре Новоспасского района.

Цель Программы – повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области и подведомственных им учреждений, а также снижение уровня коррупции во всех общественных сферах, устранение причин возникновения коррупционных проявлений путем повышения эффективности антикоррупционной деятельности и институтов гражданского общества.

Программа предусматривает несколько направлений системы мероприятий:

- снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, и их проектов;

- обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и граждан в противодействии коррупции;

- развитие системы противодействия коррупции в структуре органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области;

- обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения;

- взаимодействие с правоохранительными органами муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области по вопросам реализации антикоррупционной политики.

Анализируя выполнение мероприятий Программы за указанный период следует отметить следующее:

- на территории муниципального образовании «Новоспасский район» функционирует межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 321 от 20.04.2018. Изменения в состав комиссии внесены постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 03.02.2023 № 100;

- проведено 1 заседание межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район», на котором рассмотрено 3 вопроса антикоррупционного характера;

- подготовлено 60 проектов нормативно-правовых актов, которые размещены на официальных сайтах администрации муниципального образования «Новоспасский район» и муниципальных образований сельских поселений Новоспасского района;

- управлением правового обеспечения проведена антикоррупционная экспертиза в отношении всех проектов нормативно-правовых актов, среди которых выявлен и устранен 1 коррупциогенный фактор;

- на официальном сайте администрации муниципального образовании «Новоспасский район» и социальных сетях размещено 5 публикаций антикоррупционного характера;

- проведена 1 консультация муниципальных служащих на тему антикоррупционного поведения;

- проведены 2 комиссии по конфликту интересов;

- рассмотрено 59 обращений граждан, среди которых отсутствуют обращения антикоррупционной направленности;

- проведены 3 проверки органом внутреннего финансового контроля в отношении подведомственных администрации муниципального образования «Новоспасский район» организаций, в результате которых нарушения действующего законодательства не выявлены.

Управлением правового обеспечения совместно с отделом муниципальной службы и организационного обеспечения, отделом общественных коммуникаций, отделом муниципального заказа администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области по результатам 1 квартала 2023 года проведён мониторинг эффективности Программы, который вместе с оценкой исполнения целевых показателей этой Программы размещён на официальном сайте администрации муниципального образования «Новоспасский район» в разделе «Экономика».

Таким образом следует отметить, что за анализируемый период времени на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, в рамках муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 145 от 28.02.2022 года реализуются мероприятия, направленные на повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области и подведомственных им учреждений. Следовательно, реализация указанной Программы в 1 квартале 2023 года является эффективной и востребованной.

**Муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы»**

В настоящее время на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области действует муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 1088 от 03.11.2022 года, которая вступила в силу с 16.08.2019 года (далее - Программа).

Программа прошла согласование в прокуратуре Новоспасского района.

Цель Программы – развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области, направленное на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты.

На достижение указанной цели в бюджете муниципального образования «Новоспасский район» в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 000 руб. согласно решению Совета депутатов муниципального образования «Новоспасский район» от 15.12.2022 № 52/178, из которых освоены 0.

Программа предусматривает следующие задачи:

- координация деятельности всех участников по достижению цели программы;

- повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения;

- повышение уровня доступности правовой и экспертной помощи для потребителей, в первую очередь для наиболее уязвимых категорий;

- повышение уровня социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке;

- создание условий для повышения качества и безопасности реализуемых товаров, работ и услуг;

- развитие институтов досудебного урегулирования споров в сфере защиты прав потребителей.

Анализируя выполнение мероприятий Программы за указанный период следует отметить следующее:

- на территории муниципального образовании «Новоспасский район» функционирует комиссия по вопросам защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 664 от 09.07.2019;

- в рамках оказания бесплатной юридической помощи осуществляется консультационная поддержки граждан в сфере защиты прав потребителей в администрации муниципального образования «Новоспасский район», в том числе при составлении претензий. В 1 квартале 2023 года оказана бесплатная юридическая помощь одному потребителю;

- на официальном сайте администрации муниципального образования «Новоспасский район» в разделе «Экономика» размещается информация по повышению правовой грамотности граждан в сфере защиты своих прав как потребителей;

- регулярно проводятся совещания, круглые столы, направленные на выработку согласованных комплексных подходов к решению задач Программы;

- в образовательных учреждениях размещены информационные материалы по вопросам защиты прав потребителей;

- проводятся тематические уроки для обучающихся образовательных учреждений по защите прав потребителей;

- на официальном сайте администрации муниципального образования «Новоспасский район» в разделе «Экономика» размещены методические материалы по вопросам защиты прав потребителей для товаропроизводителей;

- предоставлена информация для формирования и ведения торгового реестра Ульяновской области.

Управлением экономического развития и инвестиций совместно с управлением правового обеспечения администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области по результатам 1 квартала 2023 года проведён мониторинг эффективности Программы, который вместе с оценкой исполнения целевых показателей этой Программы размещён на официальном сайте администрации муниципального образования «Новоспасский район» в разделе «Экономика».

Следует отметить, что достижение показателей целевых индикаторов в полном объеме в 1 квартале 2023 года не достигнуто. Их достижение запланировано в течение 2023 года путем проведение опросов и иных мероприятий.

Приложение 1

**ОТЧЕТ об исполнении муниципальной программы**

**Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» на 2020-2025 годы»**

**Сведения о достижении целевых индикаторов** **( 2-х годичные контракты)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1 | Строительство автомобильной дороги по ул. Дружбы | км | 0,492 | 0,384 | 78 | Работа по строительству ведется |
| 2 | Строительство внутриквартальных дорог мкр. Южный | Основная дорога  Парковки  Тротуары | 692,6 м  6038,8 м2  3203,1 м2 | 173,2  1510  800,1 | 25%  25%  25% | Работа ведется |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения мкр. Южный | Ед.  Наружные сети водоснабжения  Резервуары питьевой воды  Станция водоподготовки  Водозаборная скважина  Монтаж дизель генератора | 10278 м  4шт  1 шт  2 шт  1 шт | -  -  -  -  - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Финансирование по плану январь –март 2023 года** | | | | | **Финансирование фактическое за январь – март 2023 года** | | | | | | **% выполнения** | | | | |
| федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего |
|  | Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» на 2020-2025 годы» | 54 131 067,39 | 1674 156,72 | 1138903,21 |  | 56 944 127,32 | 54 131 067,39 | 1674 156,72 | 1138903,21 |  | 56 944 127,32 | 100 | | 100 | 100 |  | 100 |

**Отчет об исполнении муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании**

**«Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы»**

**Сведения о достижении целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение на 2023 год | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1 | 1.1. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры | 1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. человек, единиц | 95,2 | 32,14 | 33,8 | - |
| 2 | Раздел 2. Обеспечение равного доступа всех слоёв населения к культурным ценностям | 2. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс.чел. | 97,26 | 27,83 | 28,6 |  |
| 3. Количество посещений музеев, тыс.чел. | 10,01 | 1,556 | 15,5 |  |
| 4. Количество учащихся ДШИ, тыс.чел. | 0,500 | 0,498 | 99,6 |  |
| 5. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс.чел. | 17,63 | 38,486 | 218,3 |  |
| 6. Количество участников клубных формирований, тыс.чел. | 1,497 | 1,548 | 103,4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Финансирование по плану на**  **2023 год** | | | | | **Финансирование фактическое за 2023 год** | | | | | **% выполнения** | | | | |
| федер. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | прочие | Всего | федер. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | прочие | всего |
| 1 | «Культура в муниципальном образовании  «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы» |  |  | 1 316,1 |  | 1316,1 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |

**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**МО «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области**

**«Обращение с твердыми коммунальными отходами на 2023-2025годы»**

**Сведения о достижении целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1 | Оборудование контейнерных площадок | Количество оборудованных контейнерных площадок | 13 | 1 | 7,6 | Отсутствие финансирования |
| 2 | Сокращение доли контейнерных площадок, не соответствующих санитарным требованиям (%) | Сокращение доли контейнерных площадок, не соответствующих санитарным требованиям (%) | 13 | 1 | 7,6 | Отсутствие финансирования |

**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Новоспасский район»**

**Ульяновской области на 2021-2024 годы»**

**Сведения о достижении целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1 | Охрана водных объектов | Благоустройство родников используемых населением для питьевых нужд на территории МО«Новоспасский район» | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО«Новоспасский район» | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Улучшение экологической обстановки в целом касающейся вопросов обращения с ТКО | Приобретение контейнеров на территории МО«Новоспасский район» | 15 | 16 | 106,6 |  |
|  | Устранение аварийных и сухих деревьев, представляющих угрозу | Спил, санитарная и формовочная обрезка, кронирование аварийных деревьев на территории МО  «Новоспасский район». | 17 | 0 | 0 |  |
|  | Создание благоприятной экологической обстановки в парках, скверах, а так же озеленение территорий | Высадка зеленых насаждений. | 20 | 20 | 100 |  |
|  | Пропаганда экологии среди населения | Установка баннеров и аншлагов, связанных с экологическими мероприятиями | 3 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **программы** | **Финансирование по плану январь – март 2023 года (тыс.руб.)** | | | | | **Финансирование фактическое за январь – март 2023 года (тыс.руб.)** | | | | | **% выполнения** | | | | |
| федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего |
| 1 | «Обращение с твердыми коммунальными отходами на 2023-2025годы» | 0 | 12500 | 13500 | 0 | 26000 | 0 | 12500 | 13500 | 0 | 26000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Новоспасский район»  Ульяновской области на 2021-2024 годы» | 0 | 225600,00 | 4604,08 | 0 | 230204,08 | 0 | 100000 | 5263,16 | 0 | 105263,16 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет об исполнении муниципальных программ**

**Управления образования администрации МО «Новоспасский район»**

**Сведения о достижении целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1 | **«Укрепление антитеррористической защищенности, пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций   муниципального образования «Новоспасский район»  Ульяновской области на 2022-2024 годы»** | Доля оснащенности объектов муниципальных организаций кнопкой тревожной сигнализации | (601,05 тыс.руб.) 100% | 8,48524  (тыс. руб) | 14% | Нет финансирования |
|  |  | Доля оснащенности и реконструкция в образовательных организациях, наружного ограждения | (100,0 тыс. руб.) 90% | 0,0 (тыс. руб.) | 0% | Нет финансирования |
|  |  | Доля противопожарной обработки деревянных конструкций, чердачных помещений | (140,0 тыс. руб.) 100% | 0,0 (тыс. руб.) | 0% | Нет финансирования |
|  |  | Доля обеспеченности системы внутриобъектового видеонаблюдения (установка и замена внутренних камер видеонаблюдения | (50,0 тыс. руб.) 100% | 0,0 (тыс. руб.) | 0% | Нет финансирования |
|  |  | Доля обеспеченности системы внешнеобъектового видеонаблюдения (установка и замена наружных камер видеонаблюдения) | (50,0 тыс. руб.) 100% | 0,0 (тыс. руб.) | 0% | Нет финансирования |
|  |  | Доля установки и замены приборов наружного освещения на территории образовательных организаций | (20,0 тыс. руб.) 90% | 0,0 (тыс. руб.) | 0% | Нет финансирования |
|  |  | Доля облученности работников образовательных организаций пожарной безопасности, электробезопасности, гражданской обороне по чрезвычайным ситуациям | (10,0тыс.руб.)  100% | 0,0 (тыс.руб.) | 0% | Нет финансирования |
|  |  | Доля оснащенности мебелью и оборудованием, соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям | (20,0тыс. руб.) 90% | 0,0 тыс. руб. | 0% | Нет финансирования |
| 2 | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация дошкольного образования "Новоспасский район" Ульяновской области на 2021-2023 годы"** | Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования | 100 % | 100 % | 100% |  |
|  |  | Доля дошкольных учреждений, соответствующих современным требованиям | 98,1% | 97,2% | 99% |  |
| 3 | **Муниципальная программа "Развитие образования "Новоспасский район" Ульяновской области на 2021-2023 годы"** | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | Доля обучающихся, относящихся к льготной категории охваченных бесплатным питанием | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | Доля школьных автобусов прошедших государственный технический осмотр | 100 % | 100 % | 100% |  |
|  |  | Безопасная перевозка обучающихся (воспитанников) из отдаленных населенных пунктов Новоспасского района к месту обучения | 100 % | 100 % | 100% |  |
|  |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций; | 94 % | 94 % | 94% |  |
|  |  | Доля образовательных организаций соответствующих современным требованиям | 95 % | 95 % | 95% |  |
|  |  | Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных, мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего района, региона, в общей численности обучающихся | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | Доля детей школьного возраста – победителей районных, областных, всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, в общей численности обучающихся | 20% | 20% | 20% |  |
|  |  | Доля педагогических работников - победителей районных, областных всероссийских конкурсов, соревнований, турниров, в общей численности педагогических работников | 15% | 15% | 15% |  |
|  |  | Доля детей, оздоровленных в профильных палаточных лагерях и на базе лагеря труда и отдыха | 100 % | 100 % | 100% |  |
|  |  | Доля детей, временно трудоустроенных в каникулярное время | 100 % | 100 % | 100 % |  |
|  | **Муниципальная программа "Школьное питание в 1-4 классах" в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области на 2020-2024 годы** | Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню для всех обучающихся | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, готовность инфраструктуры (пищеблоков, обеденных залов столовых, необходимого оборудования) которых соответствует утвержденному в Ульяновской области стандарту (единым требованиям) оснащенности пищеблоков и столовых | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному региональному стандарту оснащенности пищеблоков и столовых | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский и общественный контроль за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | Доля общеобразовательных организаций , на официальных сайтах которых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания ( да/нет) | да | да |  |  |
|  |  | Доля общеобразовательных организаций , обязательное горячее питание в которых организонано квалифицированными специалистами , в т.ч. предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, в том числе поваров, медицинских специалистов/диетсестер, организаторов питания (руководителей) для муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственных за организацию питания. | 100% | 100% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Финансирование по плану за I квартал 2023 года (тыс.руб.)** | | | | | **Финансирование фактическое за I квартал 2023 года (тыс.руб.)** | | | | | **% выполнения** | | | | |
| федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего |
| 1. | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация дошкольного образования "Новоспасский район" Ульяновской области на 2021-2023 годы"** |  |  | 1301,47 |  | 1301,47 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0 % |  | 0 % |
| 2 | **Муниципальная программа "Развитие образования "Новоспасский район" Ульяновской области на 2021-2023 годы"** |  |  | 8455,55 |  | 8455,55 |  |  | 1327,890 |  | 1327,890 |  |  | 15,7% |  | 15,7% |
|  | **Подпрограмма "Социум в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области" на 2021-2023 годы"** |  |  | 8146,750 |  | 8146,750 |  |  | 1327,890 |  | 1327,890 |  |  | 16,3% |  | 16,3% |
|  | **Подпрограмма "Воспитай патриота" в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области" на 2021-2023 годы"** |  |  | 155,5 |  | 155,5 |  |  | 155,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма "Одаренные дети" в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области" на 2021-2023 годы"** |  |  | 153,3 |  | 153,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0% |  | 0% |
|  | **Подпрограмма "Профмастерство" в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области на 2021-2023 годы** |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0% |  | 0% |
|  | **Программа "Оздоровление и занятость" в муниципальном образовании "Новоспасского района" Ульяновской области на 2021-2023 годы"** |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0% |  | 0% |
|  | **Программа "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан" в муниципальном образовании "Новоспасского района" Ульяновской области на 2021-2023 годы"** |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0% |  | 0% |
| 3 | **«Укрепление антитеррористической защищенности, пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций   муниципального образования «Новоспасский район»  Ульяновской области на 2022-2024 годы»** |  |  | 1 357,020 |  | 1357,020 |  |  | 29,44146 |  | 29,441,46 |  |  | 2,17% |  | 2,17% |
| 4 | **Муниципальная программа "Школьное питание в 1-4 классах" в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области на 2020-2024 годы** |  |  | 362,222 |  | 362,222 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0% |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской**

**области на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Финансирование по плану на I квартал 2023 года (тыс.руб.)**  **2021 год** | | | | | **Финансирование фактическое за I квартал 2023 года (тыс.руб..)** | | | | | **% выполнения** | | | | |
| федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской области на 2021 – 2323 годы» |  |  | 411600,00 |  | 411600,00 |  |  | 411600,00 |  | 411600,00 |  |  | 100 |  |  |

**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий» мероприятие по предоставлению социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан**

Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1. | Улучшение жилищных условий «Комплексное развитие сельских территорий» | сокращение числа семей нуждающихся в улучшении жилищных условий | 1 | 1 | 100% |  |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Финансирование по плану январь –март 2023 года** | | | | | **Финансирование фактическое за январь – март 2023 года** | | | | | **% выполнения** | | | | |
| федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего |
|  | Улучшение жилищных условий «Комплексное развитие сельских территорий» | 19 481,92 | 4 870,35 | 1 281,67 |  | 25 633,44 | 19 481,92 | 4 870,35 | 1 281,67 |  | 25 633,44 | 100% | 100% | 100% |  | 100% |

**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей»**

Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| «Обеспечение жильем молодых семей» | финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодым семьям | 1 | 1 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Финансирование по плану январь –март 2023 года** | | | | | **Финансирование фактическое за январь – март 2023 года** | | | | | **% выполнения** | | | | |
| федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего |
| «Обеспечение жильем молодых семей» | 132 842,07 | 182 705,26 | 138 052,67 |  | 456 600,00 | 132 842,07 | 182 705,26 | 138 052,67 |  | 456 600,00 | 100% | 100% | 100% |  | 100% |

**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» на 2018 - 2024 годы»**

**Сведения о достижении целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| 1. | Благоустройство воинских захоронений муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области, 3 объекта | процент | 100 | 0 | 0 | Сроки исполнения работ 01.05.2023-01.08.2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименованиепрограммы** | **Финансирование по плану на**  **2023 год (тыс. руб.)** | | | | | **Финансирование фактическое за I квартал 2023 года (тыс.руб.)** | | | | | **% выполнения** | | | | |
| федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего | федер. бюджет | областн бюджет | местн. бюджет | прочие | всего |
| 1. | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» на 2018 - 2024 годы»  Благоустройство воинских захоронений муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области | 300,0 | 70,0 | 19473,68 | 0 | 389473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|

**Отчет об исполнении муниципальной программы « Управление муниципальными финансами муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Финансирование по плану за январь –март 2023 года | | | | | Финансирование фактическое за январь – март 2023 года | | | | | % выполнения | | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | мест.бюджет | прочие | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | мест.бюджет | прочие | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | мест.бюджет | прочие | всего |
| Управление финансов "Новоспасский район" |  |  | 2486,6 |  |  |  |  | 2486,6 |  |  |  |  | 100% |  |  |

Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (факт/план) |
| 1 | Межбюджетные отношения | Сбалансированность бюджетов | 13648 | 13648 | 100 |

**Отчет об исполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (факт/план) | Причины отклонения |
| 1 | Снижение доли жителей муниципального образования «Новоспасский район», считающих, что уровень коррупции в районе в настоящее время повышается | 13 | 5 | 138 |  |
| 2 | Увеличение доли жителей муниципального образования «Новоспасский район», осуждающих людей, дающих или берущих взятки | 80 | 78 | 97,5 | Достичь показателя планируется в течение 2023 года |
| 3 | Увеличение доли жителей муниципального образования «Новоспасский район», которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному лицу | 75 | 100 | 133 |  |
| 4 | Снижение доли жителей муниципального образования «Новоспасский район», имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в районе | 30 | 15 | 150 |  |
| 5 | Снижение доли проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район», в которых по итогам антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов муниципальных нормативных правовых актов | 5 | 2 | 140 |  |
| 6 | Увеличение общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещение в средствах массовой информации:  - информационный бюллетень администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области «Новоспасский вестник»;  - официальный сайт администрации муниципального образования «Новоспасский район»;  - социальные сети администрации муниципального образования «Новоспасский район»;  - газета Новоспасского района Ульяновской области «Сельская правда»:  - телеканал «сфера-ТВ» | 30 | 5 | 17 | Достичь показателя планируется в течение 2023 года |
| 7 | Увеличение доли родителей детей дошкольного и школьного возраста, получивших памятки о действиях в случаях принуждения к осуществлению незаконных платежей | 90 | 85 | 106,25 |  |
| 8 | Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение престижа муниципальной службы | 7 | 2 | 28,6 | Достичь показателя планируется в течение 2023 года |
| 9 | Увеличение доли муниципальных служащих в муниципальном образовании «Новоспасский район», с которыми проведены мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение | до 90 | 49 | 54,4 | Антикоррупционному просвещению подвергнуты все муниципальные служащие администрации МО «Новоспасский район», Совета депутатов МО «Новоспасский район» |
| 10 | Увеличение количества проводимых в муниципальном образовании «Новоспасский район» мероприятий правовой и антикоррупционной направленности | 25 | 7 | 28 | Достичь показателя планируется в течение 2023 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Финансирование по плану на 2023 год** | | | | | **Финансирование фактическое за 2023 год** | | | | | **% выполнения** | | | | |
| **фед. бюджет** | **обл. бюджет** | **мест. бюджет** | **прочие** | **всего** | **фед. бюджет** | **обл. бюджет** | **мест. бюджет** | **прочие** | **всего** | **фед. бюджет** | **обл. бюджет** | **мест. бюджет** | **прочие** | **всего** |
|  | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы» |  |  | 35 т.р. (общая сумма) |  |  |  |  | 0 р. |  |  |  |  | 0 |  |  |

**Отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение на отчетную дату | Процент достижения целевого индикатора (факт/план) | Причины отклонения |
| 1 | Доля потребителей, удовлетворенных уровнем защиты их прав как потребителей, в общей численности потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области | 60 | 100 | 167 |  |
| 2 | Организация работы муниципальной комиссии по вопросам защиты прав потребителей на территории муниципального образования Новоспасский район» Ульяновской области (проведение заседаний комиссии) | 3 | 0 | 0 | Достичь показателя планируется в течение 2023 года |
| 3 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей | 15 | 2 | 13 | Достичь показателя планируется в течение 2023 года |
| 4 | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности | 4 | 3 | 75 | Достичь показателя планируется в течение 2023 года |
| 5 | Количество граждан и юридических лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | 80 | 7 | 8,75 | Достичь показателя планируется в течение 2023 года |
| 6 | Уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опросов потребителей) | 60 | 0 | 0 | Опрос не проводился (запланирован к проведению в течение 2023 года) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Финансирование по плану на 2023 год | | | | | Финансирование фактическое за 2023 год | | | | | % выполнения | | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие | всего | |
| «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы» |  |  | 5 т.р. (общая сумма) |  |  |  |  | 0 р. |  |  |  |  | 0 |  |  | |