ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка расходования бюджетных средств в ходе реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Современная школа» в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Суруловская основная школа им. Героя Советского Союза  К.С. Бадигина» за 2023г.

| р.п. Новоспасское | 05.02.2024г. |
| --- | --- |

Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о контрольно-счетной палате муниципального образования «Новоспасский район», утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования «Новоспасский район» от 15.12.2021г № 39/131, план работы контрольно-счетной палаты муниципального образования «Новоспасский район» на 2024г.

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности использования бюджетных средств в ходе реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Современная школа» в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Суруловская основная школа им. Героя Советского Союза  К.С. Бадигина».

Предмет контрольного мероприятия: законодательные, нормативные правовые и иные  распорядительные документы, бухгалтерская и финансовая отчетность, платежные и иные первичные документы.

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное общеобразовательное учреждение Суруловская основная школа им. Героя Советского Союза  К.С. Бадигина (далее – МОУ Суруловская ОШ).

Проверяемый период деятельности: 2023 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 16.01.2024г. по 29.01.2024г.

Объем проверенных средств:  1 084,3  тыс. руб.

Общая сумма выявленных нарушений и неэффективного использования бюджетных средств составила – 554 919,66 руб. (из них подлежит возмещению в бюджет МО «Новоспасский район» 222 876,97 руб.), в том числе:

  - Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 554 919,66 руб.

Количество нарушений – 2

- Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (сумма нарушения – 554 919,66 руб., количество нарушений – 2)

- В нарушение статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. Муниципальным общеобразовательным учреждением Суруловская ОШ не соблюдены порядок и форма обоснования начальной максимальной цены контракта. Сумма нарушения составила 332 042,69 руб. (код классификатора – 4.22);

- В нарушение ст. 740, 746, 753 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона
№ 44-ФЗ Муниципальным общеобразовательным учреждением Суруловская ОШ были оплачены товары недопоставленные подрядчиком. Данные средства подлежат возмещению в бюджет МО «Новоспасский район». Сумма нарушения составила 222 876,97 руб. (код классификатора – 4.45).

Учитывая вышеизложенное, контрольно-счётная палата МО «Новоспасский район», предлагает Директору Муниципального общеобразовательного учреждения Суруловская основная школа им. Героя Советского Союза  К.С. Бадигина:

- Соблюдать требования бюджетного, гражданского, трудового законодательства,  Федеральных законов, Решений представительной и исполнительной власти, нормативно-правовых документов.

- Не допускать нарушений законодательства в сфере закупок.

- Разработать план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия и отмеченных в акте.

- Принять меры дисциплинарного и материального воздействия к лицам, допустившим данные нарушения.

- Результаты рассмотрения представления и принятия мер по устранению выявленных нарушений необходимо предоставить в контрольно-счетную комиссию муниципального образования «Новоспасский район» до 06 марта  2024 года.

Председатель КСП

МО «Новоспасский район»                                                      Гусева Н.Ю.