Приложение к постановлению

администрации муниципального образования « Новоспасский район»

от «25»  08. 2023г.  №761

Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в  муниципальном   образовании « Новоспасский район»   Ульяновской области на 2024-2026 годы»

| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании « Новоспасский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области |
| Исполнители и соисполнители Программы | -Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования « Новоспасский район» Ульяновской области; - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования « Новоспасский район» Ульяновской области; -АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» (по согласованию). |
| Цели Программы | - Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер государственной и муниципальной поддержки на районном уровне; - создание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании « Новоспасский район»; - увеличение доходов бюджета муниципального образования «Новоспасский район». |
| Задачи Программы | - Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Новоспасский район»; - создание благоприятной административной среды и снижение административных барьеров; - создание привлекательного инвестиционного имиджа муниципального образования «Новоспасский район»; - содействие увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства и работающих в сфере малого и среднего предпринимательства; - содействие увеличению количества самозанятых граждан. Зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых; - повышение социальной ответственности и эффективности малого и среднего предпринимательства. |
| Целевые индикаторы Программы | - Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства; - увеличение количества самозанятых граждан; - количество вновь созданных рабочих мест. |
| Система мероприятий Программы | Комплекс мероприятий указан в приложении к Программе |
| Ресурсное обеспечение Программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Всего предполагаемый объём финансирования по муниципальной программе составляет 1920,0 тыс. рублей, в том числе: 2024 год — 630,0 тыс. руб., 2025 год — 640,0 тыс. руб .; 2026 год — 650,0 тыс. руб. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в период с 2024 по 2026 год, в том числе по этапам: 1 этап-2024 год; 2 этап-2025 год; 3 этап-2026 год. |
| Ожидаемый эффект от реализации Программы | Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства на1,5 процента ежегодно; увеличить численность занятых на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 процент ежегодно; увеличить величину налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах бюджета муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 3 процента ежегодно. |
| Система управления Программой | Управление программой осуществляет Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области. |

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа.

Настоящая Программа является продолжением реализации политики Ульяновской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства и разработана на основании Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/521-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы».

Реализация проектов: «Популяризация предпринимательства»

в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области;

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области;

ФЗ №178 «О государственной социальной помощи», статья 8.1.

В современных экономических условиях первоочередное значение имеют:

– развитие экономического потенциала района, повышение конкурентоспособности предприятий реального сектора экономики;

– создание благоприятной среды для ведения бизнеса;

– поддержка всех форм предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса;

– улучшение инвестиционного климата, привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу.

Формирование благоприятного инвестиционного климата будет способствовать как увеличению объёмов инвестиций, так и их диверсификации по секторам экономики и изменению структуры экономики, улучшению инвестиционной привлекательности муниципального образования «Новоспасский район», притоку инвестиций.

Для повышения инвестиционной активности в районе в рамках программы планируется:

– оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных намерений, сопровождение и мониторинг значимых для экономики района инвестиционных проектов;

– использование конкурентных преимуществ района, характеризующих её привлекательность для обеспечения притока внешних ресурсов;

– поддержка в актуальном состоянии базы данных по свободным инвестиционным площадкам муниципального образования «Новоспасский район».

Выгодное географическое положение района, богатая минерально-сырьевая база, развитая система транспортных коммуникаций, достаточный квалификационный уровень рабочего и инженерно-технического персонала, необходимый промышленный и научный потенциал позволяют рассчитывать на особое внимание инвесторов к району.

Несмотря на преимущества района, существуют проблемы, которые нужно решать.

Необходимо обеспечить сокращение сроков вхождения на территорию муниципального района инвесторов, создание подготовленных инвестиционных площадок и принять ряд других мер.

Реализация муниципальной программы позволит повысить инвестиционную активность и создать благоприятные условия для инвестирования.

Муниципальная программа предполагает проведение мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новоспасский район».

За последние годы малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании «Новоспасский район» стало неотъемлемой частью рыночной системы хозяйствования и его развитие приобретает всё большее значение. Анализ социально-экономического развития муниципального района показывает, что достигнутый к настоящему времени уровень развития малого предпринимательства недостаточен для быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса-предложения на местных товарных рынках, появления самостоятельных источников дохода за счёт частнопредпринимательской инициативы у экономически активной части населения.

В последние годы отраслевая структура малых предприятий практически не меняется. Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего торговля) остаётся более привлекательной, чем производственная. Малые и средние предприятия менее кредитоспособны, испытывают недостаток собственных оборотных средств и трудности в получении кредитов в банках на внедрение новых технологий и приобретение современного оборудования, отсюда - уменьшение инвестиций в основной капитал, низкая рентабельность и производительность труда.

Ситуация на промышленных предприятиях малого и среднего бизнеса такова, что для дальнейшего развития этого сектора экономики необходим комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для его развития.

В целом у субъектов малого и среднего предпринимательства имеется ряд проблем, определяемых как условиями региональной и муниципальной экономики, так и кризисными осложнениями экономической ситуации, среди которых следует отметить следующие:

– недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса;

– недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской деятельности;

– недостаточные возможности для стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения на новые рынки, обеспечения конкурентоспособности продукции;

– высокие арендные ставки на производственные, офисные и торговые помещения;

– недостаточные возможности поиска новых деловых партнёров и формирования деловых связей;

– рост цен на энергоносители и сырьё.

В сфере малого и среднего предпринимательства заложен потенциал для значительного увеличения количества рабочих мест, увеличения налоговой базы, роста национального дохода и обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции. Кроме того, на базе малого и среднего предпринимательства формируется  средний класс, который в свою очередь является главной стабилизирующей политической силой. Всем этим обуславливается необходимость реализации государственной экономической политики в сфере малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области. Риски по влиянию на достижение целей муниципальной программы идентифицируются на внешние и внутренние риски. К внешним рискам можно отнести ухудшение экономической ситуации в стране в целом.  К внутренним – недостаточное материально-техническое и кадровое обеспечение деятельности соисполнителей муниципальной программы, а также неэффективное управление реализацией муниципальной программы.

Меры по преодолению негативных последствий:

– проведение регулярного анализа и прогнозирования экономической ситуации в  Новоспасском  районе;

– оценка выполнения плана реализации муниципальной программы;

–своевременное внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих снижение последствий внешних рисков.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы.

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого социально - экономического развития муниципального образования «Новоспасский район».

Цели Программы:

– создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер государственной и муниципальной поддержки на районном уровне;

– создание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Новоспасский район»;

- формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства;

– увеличение доходов бюджета муниципального образования  «Новоспасский район».

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:

– совершенствование нормативного правового регулирования в сфере инвестиционной деятельности в  муниципальном образовании «Новоспасский район»;

– создание благоприятной административной среды и снижение административных барьеров;

– создание привлекательного инвестиционного имиджа  муниципального образования «Новоспасский район»;

– содействие увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства и работающих в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет получения социального контракта «Трудовая семья»;

-содействие увеличению количества самозанятых граждан, в том числе за счет получения социального контракта «Трудовая семья»;

– повышение социальной ответственности и эффективности малого и среднего предпринимательства.

Задачи Программы:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

- выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса;

- обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Целевыми индикаторами программы являются:

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта;

- количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта;

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности, иным навыкам предпринимательской деятельности;

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Срок реализации Программы: 2024 - 2026 годы, в том числе по этапам:

1 этап-2024г

2этап-2025г

3 этап-2026г

4. Система мероприятий муниципальной программы.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация мероприятий, направленных на создание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата и для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новоспасский район». Данная структура мероприятий определена целями и задачами Программы.  Задачи решаются по следующим направлениям:

1. Формирование благоприятного инвестиционного климата для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новоспасский  район».

2. Совершенствование инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего  предпринимательства, самозанятых граждан.

4. Развитие малого  и среднего предпринимательства в инновационной сфере.

5. Информационное обеспечение субъектов малого  и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан

6. Маркетинг района (формирование имиджа района, выставочно-ярмарочная деятельность, продвижение района).

Мероприятия по первому направлению - "Формирование благоприятного  инвестиционного климата района предусматривают совершенствование нормативного правового регулирования инвестиционной и предпринимательской деятельности, стимулирование и содействие развитию предприятий, расположенных на территории муниципального образования «Новоспасский район». Оказание  информационного обеспечения инвестиционного процесса. Содействие в кадровом обеспечении инвестиционного процесса. Инвентаризация земельных участков и объектов, находящихся на территории района независимо от форм собственности. Устранение излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства в обществе, содействие деятельности общественных организаций.

Стимулирование и содействие развитию предприятий, расположенных на территории Новоспасского  района.

Содействие развитию предприятий, расположенных на территории  Новоспасского района подразумевает под собой создание условий для повышения их конкурентоспособности, продвижения их инвестиционных проектов.

В связи с этим, первоочередной задачей является максимальная загрузка простаивающих производственных площадок, создание новых производств, обеспечение людей рабочими местами.

Информационное обеспечение инвестиционного процесса.

Это направление включает в себя создание ряда баз данных и обеспечение доступа инвестора к ним. В первую очередь это база данных по инвестиционным предложениям района, далее реестр свободных производственных, складских, торговых и офисных площадей. Все эти реестры и базы данных должны быть доведены до потенциального инвестора или находиться в свободном доступе.

Кадровое обеспечение инвестиционного процесса

Необходимость сделать в перспективе Новоспасский район  привлекательной базой  для инвестиций и обеспечить воспроизводство и развитие инновационного потенциала экономики.

Несмотря на принимаемые меры по осуществлению единой политики в области кадрового обеспечения района в настоящее время отмечается наличие острого дефицита в высококвалифицированных специалистах в сельских поселениях, а также существенное снижение профессионально-квалификационного уровня рабочих, особенно в сфере материального производства. Не соответствует современным требованиям рыночной экономики квалификация многих специалистов и управленческого персонала предприятий и учреждений.

Для стимулирования инновационной активности нужна подготовка кадров для инновационной сферы по новым специальностям и совершенствование действующих учебных программ. Важную роль приобретает наличие в экономике хорошо развитого сектора малого бизнеса, способствующего росту занятости населения. Для малого бизнеса остаётся одной из насущных проблем недостаточный уровень профессиональной подготовки предпринимателей. И для начинающих, и для работающих представителей малого бизнеса необходима поддержка на основе специальных программ бизнес-образования, созданных с учётом специфики малого бизнеса.

В рамках второго направления - "Совершенствование инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" планируется передача в аренду свободных площадей и мощностей объектов  муниципальной собственности.

По третьему направлению - "Развитие инфраструктуры поддержки развития  малого и среднего  предпринимательства" планируется совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего  предпринимательства, обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Самозанятых граждан по их участию в выставках и ярмарках.

Важное значение придаётся четвёртому направлению - "Развитие малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере", включающему блок мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего  предпринимательства в сфере инноваций.  Предусматривается организация семинаров, "круглых столов", конференций по проблемам малого и среднего  предпринимательства в инновационной сфере.

По пятому направлению - "Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства", самозанятых граждан предусмотрены мероприятия по проведению информационных семинаров, "круглых столов" с предпринимателями по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства, осуществление информационного обмена опытом по поддержке малого и среднего  предпринимательства с другими муниципальными образованиями Ульяновской области.

По шестому направлению - «Маркетинг района (формирование имиджа района, выставочно-ярмарочная деятельность, продвижение района)» - выставочно-ярморочные мероприятия субъектов малого и среднего бизнеса на  федеральных, региональных и районных съездах, форумах и праздниках.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Для предоставления поддержки и реализации мероприятий в объёмах, предусмотренных Программой, используются средства бюджета муниципального образования «Новоспасский  район» Ульяновской области, сформированного за счёт собственных доходных источников.

Предполагаемый объём средств бюджета муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области для реализации Программы в период с 2024 по 2026 год составит: в 2024 году — 630,0 тыс. рублей,;  в 2025 году - 640,00 тыс. рублей; в 2026 году - 650,00 тыс. рублей.

6.   Ожидаемый эффект от реализации мероприятий

муниципальной программы.

Улучшение социально-экономических показателей

| № | Наименование | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост в отчётном году по отношению к предыдущему количества субъектов малого и среднего предпринимательства (в процентах) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Прирост количества рабочих мест на предприятиях - субъектах малого и среднего предпринимательства за отчётный год по отношению к предыдущему (в процентах) | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Прирост за отчётный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (в процентах) | 3 | 3 | 3 |

7. Организация управления муниципальной программой.

7.1. Руководителем муниципальной программы является Управление  экономического развития и инвестиций  администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области.

Руководитель муниципальной программы несет ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяют формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

7.2. Управление  экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы, состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

7.3. Управление  экономического развития и инвестиций   администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области направляет:

- ежеквартально в администрацию муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальной программы;

- ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год, отчеты о ходе работ по муниципальной программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по муниципальной программе должен содержать:

-    сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;

-    данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

-    сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальной программы;

-    сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным докладом о результативности;

-    информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий муниципальной программы;

-    оценку эффективности результатов реализации муниципальной программы.

6.4. В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных муниципальной программой, Управление  экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области готовит предложения о корректировке сроков реализации муниципальной программы и перечня мероприятий муниципальной программы, согласует предложения с администрацией муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области.

6.5. По муниципальной программе, срок реализации которой завершается в отчетном году,  Управление  экономического развития и инвестиций   администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области подготавливает и представляет отчет о ходе работ по муниципальной программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение  администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области.

6.6. Отчеты о ходе работ по муниципальной программе по результатам за год и за весь период действия муниципальной программы подготавливает директор АНО «Центр развития предпринимательства» и вносит соответствующий проект.

8. Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается достижение утвержденных целевых индикаторов муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы;

Степень достижения целей (решения задач) программы (Сд) определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100%

где:

Зф – фактическое значение целевого показателя программы;

Зп – плановое значение целевого показателя программы (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (Уф) определяется по формуле:

Уф=Фф/Фп×100%

где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

при значении показателя эффективности менее 50% муниципальная программа признается неэффективной;

при значении показателя эффективности от 50 до 80% муниципальная программа признается умеренно эффективной;

при значении показателя эффективности от 80 до 100% муниципальная программа признается эффективной;

при значении показателя эффективности более 100% муниципальная программа признается высокоэффективной.

Приложение к программе

Основные мероприятия

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы».

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия |  | Ответственные исполнители |  | Предполагаемый объём финансирования из бюджета муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование благоприятного инвестиционного климата для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.1.1. | Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам земельных отношений, относящихся к ведению органов местного самоуправления | Оптимизация системы земельных отношений при аренде и купле-продаже земельных участков |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Новоспасский район» |  | - | - | - |
| 1.1.2. | Анализ и разработка предложений по нормативно-правовому обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках для муниципальных нужд |  | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район»; АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» (по согласованию) |  | - | - | - |
| 1.1. 3. | Размещение информации по инвестиционной деятельности и малому и среднему предпринимательству на сайте муниципального образования «Новоспасский район» | Обеспечение информирования населения о нормативном правовом и ресурсном обеспечении малого и среднего предпринимательства |  | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район»; АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» (по согласованию) |  | - | - | - |
| 1.1.4. | Актуализация информации реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Новоспасский район». Мониторинг реестра субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Новоспасский район» | Формирование информационного обеспечения деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства |  | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район»; АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» (по согласованию) |  | - | - | - |
| 1.1.5. | Поддержка и развитие молодёжного предпринимательства. Поддержка и развитие женского предпринимательства. Поддержка и развитие социального предпринимательства. | Популяризация, вовлечение в предпринимательскую деятельность, повышение предпринимательской компетенции, сопровождение и поддержка молодых, предпринимателей, женщин предпринимателей и предпринимателей, осуществляющих реализацию социальных проектов |  | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район»; АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» (по согласованию) |  | - | - | - |
| 1.2. | Совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.2.1. | Организация и проведение совещаний, семинаров по повышению эффективности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Распространение опыта работы объектов инфраструктуры. Создание условий для их организации в муниципальном образовании «Новоспасский район» |  | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район»; АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» (по согласованию) |  | - | - | - |
| 1.2.2. | Совершенствование деятельности Совета по инвестициям, общественно-консультационного Совета по развитию предпринимательства в муниципальном образовании «Новоспасский район» | Расширение спектра услуг |  | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район»; АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» (по согласованию) |  | - | - | - |
| 1.3. | Поддержка АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Повышение эффективности деятельности системы поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне |  | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район» |  | 630 | 640 | 650 |
| 2. Устранение административных барьеров на пути развития предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Устранение излишних административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содействие организации работы общественных объединений предпринимателей по реализации социально-значимых проектов | Активизация деятельности объединений малого и среднего бизнеса, направленная на решение социально-экономических проблем муниципального образования «Новоспасский район» | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район»; АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» (по согласованию) |  | - |  | - | - |
| 3. Развитие финансово - кредитных и инвестиционных механизмов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Передача в аренду свободных площадей и мощностей объектов муниципальной собственности | Эффективное использование муниципального имущества с целью максимально выгодного вовлечения его в хозяйственный оборот для осуществления предпринимательской деятельности | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Новоспасский район» |  |  | - | - | - |
| 3.2. | Предоставление преимущественного права на приобретение арендуемого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства | Эффективное использование муниципального имущества с целью максимально выгодного вовлечения его в хозяйственный оборот для осуществления предпринимательской деятельности. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Новоспасский район» |  |  |  |  |  |
| 4. Информационное обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение семинаров по организации и ведению предпринима-тельской деятельности и регистрация граждан в качестве самозанятых | Подготовка населения к ведению предпринимательской деятельности |  | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район»; АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» (по согласованию) |  | - | - | - |
| 4.2. | Проведение конференций, информационных семинаров, совещаний, круглых столов с предпринимателями и самозанятыми по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства. | Создание условий для обсуждения, выработки и принятия консолидированных решений по проблемам малого и среднего предпринимательства. Повышение уровня информированности всех предпринимательских структур |  | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район»; АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» (по согласованию) |  | - | - | - |
| 4.3. | Информационный обмен опытом по поддержке малого и среднего предпринимательства с другими муниципальными образованиями Ульяновской области | Внедрение передового опыта поддержки малого и среднего предпринимательства |  | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район»; АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» (по согласованию) |  |  |  |  |
| 5. Организация выставочно-ярмарочной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по участию их в выставках, ярмарках | Создание условий для продвижения продукции и услуг на локальные и межрегиональные рынки | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования « Новоспасский район»; АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» (по согласованию) |  |  | - | - | - - |
| 6. Обучение и подготовка кадров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Содействие в организации обучения по вопросам охраны труда и техники безопасности на малых и средних предприятиях | Повышение профессионального уровня предпринимателей. Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на малых и средних предприятиях | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район»; АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» (по согласованию) |  |  | - | - | - - |
| 6.2. | Содействие предпринимателям по участию в областных обучающих программах | Развитие областного сотрудничества предпринимателей | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район»; АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» (по согласованию) |  |  | - | - | - |
| 7. Развитие малого предпринимательства в инновационной сфере. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация семинаров, «круглых столов», конференций по проблемам малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере | Освещение актуальных проблем по поддержке малого и среднего наукоёмкого бизнеса, организация обратной связи органов государственной власти, органов местного самоуправления и предпринимателей | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район»; АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района» (по согласованию) |  |  | - | - | - |
| 7.2. | Создание базы данных малых и средних предприятий инновационной направленности | Мониторинг перспективных инновационных проектов | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район»; АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» (по согласованию) |  |  | - | - | - |
| 8 | Позиционирование и продвижение инвестиционного потенциала района | Маркетинг муниципального образования «Новоспасский район». Формирование имиджа района. Изготовление информационного-выставочных экспозиций для проведения презентаций инвестиционного потенциала района | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район»; АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» (по согласованию). |  |  | - |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 630,0 | 640,0 | 650,0 |