УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования  «Новоспасский  район»»

____________  А.М. Горбунов

___ ________________  2019г.

Рабочий план (дорожная карта)

реализации регионального проекта (программы)

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

в муниципальном образовании « Новоспасский район» Ульяновской области

- Показатели реализации проекта в муниципальном образовании « Новоспасский район»

| № п\п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта, единиц нарастающим итогом | основной | Ульяновская область | 650 | 01.01.2018 | 2033 | 2880 | 3816 | 5491 | 7254 | 8279 |
|  |  |  | Новоспасский район |  | 01.01.18 | 10 | 14 | 22 | 33 | 46 | 53 |

- План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании « Новоспасский район»

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Оцифрованы и размещены на официальном сайте МО «Новоспасский район» все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки Ульяновской области | 01.01.2019 | 01.07.2020 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Гайнетдинов Р.Ш. Председатель совета директоров фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства УО» |
| 2 | Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде субъектам МСП | 01.01.2019 | 20.12.2020 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Гайнетдинов Р.Ш. Председатель совета директоров фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства УО» |
| 3. | Проведен комплекс мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д. | 01.02.2019 | 20.12.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Гайнетдинов Р.Ш. Председатель совета директоров фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства УО» |
| 3.1 | Проведено не менее 4 мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д. | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Гайнетдинов Р.Ш. Председатель совета директоров фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства УО» |
| 4. | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» при АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района» | 01.04.2019 | 20.12.2021 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 4.1. | Разработка проекта постановления администрации МО « Новоспасский район» Ульяновской области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2024 годы» | 01.10.2020 | 01.12.2020 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций. | Проект постановления администрации МО «Новоспасский район» Ульяновской области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2024 годы» |  |
| 4.2. | Принятие постановления администрации МО « Новоспасский район» Ульяновской области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2024 годы» | 01. 10.2020 | 01. 12.2020 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций. | Постановление администрации МО «Новоспасский район» Ульяновской области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2021-2024 годы» |  |
| 5 | Оказана поддержка не менее 20 субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям» | 10.01.2019 | 20.12.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 5.1. | Оказана информационная поддержка не менее 100 субъектам МСП в форме их участия в образовательных мероприятиях | 10.01.2019 | 20.12.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 5.4. | Реализована возможность доступа субъектов МСП на площадку коллективной работы «Точка кипения» в г. Ульяновске | 10.01.2019 | 31.12.2019 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 6 | Проведен комплекс образовательных, информационно-консультационных программ для женщин предпринимателей, в том числе по следующим модулям: - финансовая, юридическая и налоговая грамотность; - поиск ниши; - управление бизнесом; - продажи; - психологический модуль, направленный гармоничное на совмещение семьи и предпринимательской деятельности; - личностный рост и мотивация; - продвижение бизнеса. | 10.01.2019 | 20.12.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 6.1 | Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe.ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО « Новоспасский район». | 10.01.2019 | 20.12.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 7. | Проведен комплекс мероприятий для МСП направленных на расширение рынков сбыта продукции, произведенной на территории МО «Новоспасский район» Ульяновской области |  | ежегодно | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 7.1. | Организовано участие продукции товаропроизводителей МО «Новоспасский район» в ярмарках областного уровня. |  | ежегодно | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 7.2. | Организовано участие продукции товаропроизводителей МО «Новоспасский район» в ярмарках районного уровня. |  | ежегодно | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 7.3. | Проведения Дня инвестора в МО «Новоспасский район» с оглашением инвестиционного послания Главы администрации МО |  | ежегодно | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 7.3.1. | Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe.ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО « Новоспасский район». |  | ежегодно | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 7.4. | Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства |  | ежегодно | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 7.4.1 | Утверждена концепция проведения мероприятий, в рамках празднования Дня российского предпринимательства |  | ежегодно | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 7.4.2. | Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe.ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Новоспасский район». |  | ежегодно | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 7.5 | Организовано и проведено участие в проекте «Спасибо бизнесу» | 01.04.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | ежеквартально | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 7.5.1 | Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте nonospasskoe.ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО « Новоспасский район». | 01.04.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | ежеквартально | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 7.6 | Организация и проведение муниципального форума «Ульяновская область – территория успеха» в МО Новоспасский район. | 01.04.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | ежегодно | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 7.6.1 | Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe .ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО « Новоспасский район». | 01.04.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | ежеквартально | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 7.7 | Организация и проведения курса для производителей и предприятий торговли Новоспасского района «Как настроить работу отдела продаж» |  | ежегодно | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 7.7.1 | Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe.ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО « Новоспасский район». |  | ежегодно | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Акселерация субъектов

малого и среднего предпринимательства» в муниципальном

образовании « Новоспасский район» Ульяновской области»,

Заместитель Министра цифровой экономики и

конкуренции Ульяновской области											          Н.В.Зонтов