УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования « Новоспасский район»

_________________А.М. Горбунов

___ ________________  2020г.

Рабочий план (дорожная карта)

реализации регионального проекта (программы)

«Популяризация предпринимательства»

в муниципальном образовании « Новоспасский район» Ульяновской области

- Показатели реализации проекта в муниципальном образовании « Новоспасский район»

| № п\п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. чел. | основной | Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 0,255 | 1,02 | 1,866 | 2,713 | 3.556 |
|  |  |  | Новоспасский район | 0 | 01.01.2018 | 0,003 | 0,01 | 0, 017 | 0, 024 | 0,031 |
| 2 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек | основной | Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 0,765 | 1,564 | 2,365 | 2,879 | 3,367 |
|  |  |  | Новоспасский район | 0 | 01.01.2018 | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,029 |
| 3 | Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. чел. | основной | Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 4,181 | 8,612 | 13,127 | 17,307 | 21,321 |
|  |  |  | Новоспасский район | 0 | 01.01.2018 | 0,029 | 0,059 | 0,009 | 0,119 | 0,146 |
| 4 | Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта чел. | дополнительный | Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 146 | 152 | 153 | 144 | 144 |
| 5 | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, ед. | дополнительный | Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 75 | 188 | 301 | 385 | 460 |
|  |  |  | Новоспасский район | 0 | 01.01.2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, ед. |  | Ульяновская область | 0 | 0 | 0 | 3500 | 5400 | 1100 | 15100 |
|  |  |  | Новоспасский район | 0 | 0 | 0 | 48 | 74 | 151 | 207 |

- План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании « Новоспасский район»

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Реализована информационная компания по популяризации предпринимательства, включающая создание и продвижение позитивного образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. Осуществляется оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде субъектам МСП | Гайнетдинов Р.Ш. Председатель совета директоров фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства УО» |
| 1.1. | Реализована информационная компания на уровне МО « Новоспасский район» | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Отчет о проведении информационной компании (ежегодно) | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства» |
| 2 | Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 2.1. | Информирование о действующих в регионе мерах поддержки СМСП и жителей Ульяновской области | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 2.2. | Организован и проведен Форум «Территория жизни» в муниципальном образовании «Новоспасский район» | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 2.2.1. | Утверждена программа форума«Территория жизни» в муниципальном образовании «Новоспасский район» | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области»» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 2.2.2. | Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe .ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Новоспасский район». | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 2.3. | Проведен конкурс «Лучший предприниматель года». | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 2.3.1. | Утверждено положение о проведении конкурса. Утверждена концепция мероприятия. | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 2.3.2. | Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe .ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Новоспасский район». | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 2.3.3. | Подведены итоги конкурса. | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 3 | Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы | 01.01.2019 | 01.05.2025 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Гайнетдинов Р.Ш. Председатель совета директоров фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства УО» |
| 3.1. | Реализован проект «Лига школьного предпринимательства». | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024 01.05.2025 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства» |
| 3.1.1. | Утверждены программы для школьников. Мероприятия разного формата (деловые игры, тренинги, вебинары, встречи с предпринимателями района в формате «уроков успеха» и экскурсии на предприятия). | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства» |
| 3.1.2. | Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe .ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Новоспасский район». | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 3.2. | Реализован проект «Лига студенческого предпринимательства»: - организованы и проведены образовательные программы; - организован и проведен фестиваль правдивых историй. | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 3.2.1. | Утверждена концепция мероприятия в рамках проекта | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 3.2.2. | Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe .ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Новоспасский район». |  | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 3.3. | Реализован план мероприятий, направленный на обучение участников в рамках образовательного проекта «Азбука предпринимателя». | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 3.3.1. | Утверждена программа обучения граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью основам предпринимательской деятельности. | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 3.3.2. | Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe. ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Новоспасский район». | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 3.4. | Реализован план мероприятий, направленный на обучение участников в рамках образовательного социального проекта «Серебряный бизнес». | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 3.4.1. | Утверждена программа обучения граждан в возрасте 45+ основам предпринимательской деятельности. | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 3.4.2. | Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe .ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Новоспасский район». | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 3.5. | Реализован план мероприятий, направленный на обучение участников социально-образовательного проекта для женщин «Академия женского бизнеса». | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 3.5.1. | Утверждена программа проекта «Академия женского бизнеса». | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 3.5.2. | Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe .ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Новоспассский район». | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-тельства |
| 3.6. | Организация и проведение профориентационного предпринимательского тура для молодежи Новоспасского района с целью посетить лучшие предприятия бизнеса МО « Новоспасский район» в рамках проекта «РОАД – шоу «Я делаю свой бизнес» |  | ежеквартально | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 3.6.1 | Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe .ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Новоспасский район». |  | ежеквартально | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |
| 3.7. | Подготовка и организация участия представителей МО « Новоспасский район» в проекте «Инвестиции предпринимательства» (в рамках проекта СтартапЕР) |  | ежегодно | Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области» | Информационная справка о выполнении мероприятия. | Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Популяризация

предпринимательства» в муниципальном образовании

« Новоспасский  район» Ульяновской области»,

Заместитель Министра цифровой экономики и

конкуренции Ульяновской области											          Н.В.Зонтов